{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Общ преглед на проекта","Подробни данни за задача"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Общ преглед на проекта","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Общ преглед на проекта"]
[]
[null,"Проект","  ","Напредък","Начало","Край","Забележки"]
[null,"Планиране на ваканция",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Задачи[Готово],Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":0.50009999999999999},{"$f":"REPT(\"|\",'Общ преглед на проекта'!$C$4:$C$7*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[Начало]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[[Начало]:[Край]]))","v":"2011-12-31"},"Отиваме в Белиз!"]
[null,"Планиране на купон изненада за Христина",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Задачи[Готово],Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":1.0001},{"$f":"REPT(\"|\",'Общ преглед на проекта'!$C$4:$C$7*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[Начало]))","v":"2011-09-10"},{"$f":"MAX(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[[Начало]:[Край]]))","v":"2011-10-03"}]
[null,"Тренировка за маратон",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Задачи[Готово],Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":0.28581428571428569},{"$f":"REPT(\"|\",'Общ преглед на проекта'!$C$4:$C$7*175)","v":"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[Начало]))","v":"2011-09-01"},{"$f":"MAX(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[[Начало]:[Край]]))","v":"2012-04-18"},"Счупих рекорда си на 18 април"]
[null,"Записване на Христина на уроци по плуване",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Задачи[Готово],Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Задачи[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":1E-4},{"$f":"REPT(\"|\",'Общ преглед на проекта'!$C$4:$C$7*175)","v":""},{"$f":"MIN(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[Начало]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Задачи[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Задачи[Начало]>0),Задачи[[Начало]:[Край]]))","v":"2011-10-15"}]

{"sheet":"Подробни данни за задача","index":1,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Подробни данни за задача"]
[]
[null,"Начало","Край","Проект","Задача","Готово","Забележки"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Планиране на ваканция","Избор между тропически/умерен",1,"Избрахме тропика. Белиз, идваме!"]
[null,"2011-10-15","2011-12-31","Планиране на ваканция","Следене на цените на самолетните билети за пролетния сезон онлайн"]
[null,"2011-10-15",null,"Планиране на ваканция","Изучаване на историята и културата на Белиз"]
[null,"2011-10-15","2011-10-20","Планиране на ваканция","Изучаване на отзиви за курорти",1]
[null,"2011-10-20",null,"Планиране на ваканция","Уреждане на резервации в курорта",1,"От 19 до 30 април"]
[null,"2011-10-20","2011-11-15","Планиране на ваканция","Получаване на паспорти за цялото семейство",null,"Обмисляне на бързата поръчка…"]
[null,"2011-09-01","2011-09-30","Тренировка за маратон","16 км дневно",1,"Състезанието е на 18 април"]
[null,"2011-10-01","2011-10-31","Тренировка за маратон","19 км дневно",1]
[null,"2011-11-01","2011-11-30","Тренировка за маратон","22,5 км дневно"]
[null,"2011-12-01","2012-04-15","Тренировка за маратон","24 км дневно"]
[null,"2012-04-16",null,"Тренировка за маратон","Пътуване до маратона"]
[null,"2012-04-16","2012-04-17","Тренировка за маратон","Преглед на маршрута",null,"16 км тичане всеки ден"]
[null,"2012-04-18",null,"Тренировка за маратон","Пресичане на финиш лентата под 3 часа!",null,"Сега да вървим към Белиз!"]
[null,"2011-09-10",null,"Планиране на купон изненада за Христина","Изпращане на покани за купон",1,"Купон изненада за рожден ден на 3 октомври"]
[null,"2011-09-20",null,"Планиране на купон изненада за Христина","Изпълняване на поръчка",1]
[null,"2011-09-22",null,"Планиране на купон изненада за Христина","Осигуряване на развлечения",1]
[null,"2011-10-03",null,"Планиране на купон изненада за Христина","Ден за купон!",1,"Беше страхотно. Тя изобщо не очакваше!"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Записване на Христина на уроци по плуване","Сравняване на местните цени"]