{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Проект 1 – списък на задачите","Настройки и изчисления"],"not_rendered":{"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Проект 1 – списък на задачите","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[7,1,7,2]]}
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[null,"Списък на предстоящите задачи на проекта"]
[]
[null,"Да се изпълни от:",null,null,"Краен срок:",null,"Осветяване на дейности"]
[null,"Надежда Маринова",null,null,{"$f":"TODAY()+95","v":"2013-02-22"},null,"Без осветяване"]
[]
[null,"Проект 1"]
[null,"Дейност","Срок","Бюджет","% изпълнен","Напредък","Забележки"," "]
[null,"Планиране",{"$f":"TODAY()-90","v":"2012-08-21"},{"v":476,"d":"476.00 лв."},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"Подготовка",{"$f":"TODAY()-2","v":"2012-11-17"},{"v":301,"d":"301.00 лв."},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"Задача A",{"$f":"TODAY()-7","v":"2012-11-12"},{"v":429,"d":"429.00 лв."},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Задача Б",{"$f":"TODAY()+20","v":"2012-12-09"},{"v":332,"d":"332.00 лв."},{"v":0.7,"d":"70%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.7,"d":"70%"}}]
[null,"Задача В",{"$f":"TODAY()+40","v":"2012-12-29"},{"v":471,"d":"471.00 лв."},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"Задача Г",{"$f":"TODAY()+45","v":"2013-01-03"},{"v":418,"d":"418.00 лв."},{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,"Документация",{"$f":"TODAY()+55","v":"2013-01-13"},{"v":150,"d":"150.00 лв."},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Старт след изпълняване на задача Б"]
[null,"Подаване",{"$f":"TODAY()+70","v":"2013-01-28"},{"v":330,"d":"330.00 лв."},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"Последване",{"$f":"TODAY()+90","v":"2013-02-17"},{"v":353,"d":"353.00 лв."},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"тбл_Списък_на_предстоящите_задачи[[#This Row],[% изпълнен]]","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]

{"sheet":"Настройки и изчисления","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[3,1,3,4]]}
[]
[{"$nulls":5}," "]
[null,"Осветяване на настройки"]
[null,"Таблиците по-долу съхраняват настройки и изчисления за падащия списък \"Осветяване на дейности\".\nВсякакви промени могат да доведат до грешки или нарушена функционалност."]
[null,"Без осветяване",null,null,{"$f":"B5","v":"Без осветяване"}]
[null,"Интервал:","Начало:","Край:","Срок:"]
[null,"     Тази седмица",{"$f":"TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)+1","v":"2012-11-19"},{"$f":"C7+6","v":"2012-11-25"},{"$f":"B7&\" [\"&TEXT(C7,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D7,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     Тази седмица [19 ное - 25 ное]"}]
[null,"     Този месец",{"$f":"EOMONTH(TODAY(),-1)+1","v":"2012-11-01"},{"$f":"EDATE(C8,1)-1","v":"2012-11-30"},{"$f":"B8&\" [\"&TEXT(C8,\"d\")&\" - \"&TEXT(D8,\"d, mmm\")&\"]\"","v":"     Този месец [1 - 30, ное]"}]
[null,"     Това тримесечие",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),INT(MONTH(TODAY())/3)+1,1)","v":"2012-04-01"},{"$f":"EDATE(C9,4)-1","v":"2012-07-31"},{"$f":"B9&\" [\"&TEXT(C9,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D9,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     Това тримесечие [1 апр - 31 юли]"}]
[null,"     Тази година",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),1,1)","v":"2012-01-01"},{"$f":"EDATE(C10,12)-1","v":"2012-12-31"},{"$f":"B10&\" [\"&TEXT(C10,\"yyyy\")&\"]\"","v":"     Тази година [2012]"}]
[null,"Интервал:",null,null,{"$f":"B11","v":"Интервал:"}]
[null,"     Миналата седмица",{"$f":"C7-7","v":"2012-11-12"},{"$f":"C12+6","v":"2012-11-18"},{"$f":"B12&\" [\"&TEXT(C12,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D12,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     Миналата седмица [12 ное - 18 ное]"}]
[null,"     Миналия месец",{"$f":"EDATE(C8,-1)","v":"2012-10-01"},{"$f":"EDATE(C13,1)-1","v":"2012-10-31"},{"$f":"B13&\" [\"&TEXT(C13,\"d\")&\" - \"&TEXT(D13,\"d, mmm\")&\"]\"","v":"     Миналия месец [1 - 31, окт]"}]
[null,"     Миналото тримесечие",{"$f":"EDATE(C9,-3)","v":"2012-01-01"},{"$f":"EDATE(C14,3)-1","v":"2012-03-31"},{"$f":"B14&\" [\"&TEXT(C14,\"d mmm\")&\" - \"&TEXT(D14,\"d mmm\")&\"]\"","v":"     Миналото тримесечие [1 яну - 31 мар]"}]
[null,"     Миналата година",{"$f":"EDATE(C10,-12)","v":"2011-01-01"},{"$f":"EDATE(C15,12)-1","v":"2011-12-31"},{"$f":"B15","v":"     Миналата година"}]
[]
[null,"Избрано осветяване:",{"$f":"IFERROR(MATCH(Маркиране_на_дейности,во_маркиране_на_задачи_за_изпълнение_1,0),\"\")","v":1},{"$f":"Маркиране_на_дейности","v":"Без осветяване"},{"$f":"ISNUMBER(INDEX($C$6:$C$15,C17))","v":false}]
[null,"Осветяване на начало",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($C$6:$C$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]
[null,"Осветяване на край",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($D$6:$D$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]