{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Data marketingového plánu","Data seznamu"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data marketingového plánu","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Data marketingového plánu",null,"LEGENDA A PŘEPÍNAČ BAREV STAVU"]
[null,"Seznamy marketingového plánu"]
[{"$nulls":3},"Nezahájeno","Probíhá","Zpožděno","Dokončeno","Vlastní 1","Vlastní 2","Vlastní 3","Vlastní 4"]
[{"$nulls":3},"ZAPNUTO","ZAPNUTO","VYPNUTO","ZAPNUTO","VYPNUTO","VYPNUTO","VYPNUTO","VYPNUTO"]
[null,"ÚKOL","STAV","VLASTNÍK","PŘIŘAZENÁ OSOBA","OČEKÁVANÉ\nDATUM ZAHÁJENÍ","OČEKÁVANÉ\nDATUM DOKONČENÍ","SKUTEČNÉ \nDATUM ZAHÁJENÍ ","SKUTEČNÉ \nDATUM DOKONČENÍ ","PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY","SKUTEČNÉ \nNÁKLADY"]
[null,"Analýza produktu","Probíhá","Jan M.","Jan M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":30000,"d":"30,000 Kč"},{"v":25000,"d":"25,000 Kč"}]
[null,"Návrh scénářů","Probíhá","Matěj S.","Jan M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":40000,"d":"40,000 Kč"},{"v":36800,"d":"36,800 Kč"}]
[null,"Revize návrhu scénářů","Dokončeno","Matěj S.","Jan M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":29000,"d":"29,000 Kč"}]
[null,"Analýza průzkumu – fáze I","Zpožděno","Karel H.","Ondřej K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":60000,"d":"60,000 Kč"},{"v":64000,"d":"64,000 Kč"}]
[null,"Vytvoření reklamního obsahu – fáze I","Zpožděno","Karel H.","Tomáš K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":10000,"d":"10,000 Kč"}]
[null,"Definice požadavků na produkt","Zpožděno","Karel H.","Vlasta D.",{"$nulls":4},{"v":11500,"d":"11,500 Kč"},{"v":2500,"d":"2,500 Kč"}]
[null,"Specifikace pro vývoj prototypu","Probíhá","Karel H.","František H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":35000,"d":"35,000 Kč"}]
[null,"Kontroly kvality, hlášení o průběhu","Probíhá","Matěj S.","Karel H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":18500,"d":"18,500 Kč"},{"v":5000,"d":"5,000 Kč"}]
[null,"Vytváření scénářů","Nezahájeno","Matěj S.","Jan M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":40000,"d":"40,000 Kč"},{"v":36800,"d":"36,800 Kč"}]
[null,"Revize scénářů s grafikem","Zpožděno","Matěj S.","Jan M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":29000,"d":"29,000 Kč"}]
[null,"Analýza průzkumu – fáze II","Dokončeno","Karel H.","Ondřej K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":60000,"d":"60,000 Kč"},{"v":64000,"d":"64,000 Kč"}]
[null,"Vytvoření reklamního obsahu – fáze II","Nezahájeno","Karel H.","Tomáš K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":10000,"d":"10,000 Kč"}]

{"sheet":"Data seznamu","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Seznamy marketingového plánu"]
[null,"Data marketingového plánu"]
[null,"JMÉNO","FUNKCE"]
[null,"Jan M.","Marketingový specialista"]
[null,"Matěj S.","Ředitel marketingu"]
[null,"Karel H.","Projektový manažer"]
[null,"Filip Š.","Marketingový analytik"]
[null,"Ondřej K.","Koordinátor průzkumů"]
[null,"Tomáš K.","Marketingový specialista"]
[null,"Vlasta D.","Marketingový analytik"]
[null,"František H.","Zástupce ředitele marketingu"]