{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Data til marketingplan","Liste over data"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Data til marketingplan","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Data til marketingplan",null,"FARVEFORKLARING OG INDSTILLING FOR STATUS"]
[null,"Lister over marketingplaner"]
[{"$nulls":3},"Ikke påbegyndt","Igangværende","Forsinket","Fuldført","Brugerdefineret 1","Brugerdefineret 2","Brugerdefineret 3","Brugerdefineret 4"]
[{"$nulls":3},"TIL","TIL","FRA","TIL","FRA","FRA","FRA","FRA"]
[null,"OPGAVE","STATUS","EJER","TILDELT TIL","FORVENTET\nSTARTDATO","FORVENTET\nSLUTDATO","FAKTISK \nSTARTDATO ","FAKTISK \nSLUTDATO ","ANSLÅEDE OMKOSTNINGER","FAKTISK \nOMKOSTNING"]
[null,"Produktanalyse","Igangværende","John C.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":9000,"d":"kr. 9,000"},{"v":7500,"d":"kr. 7,500"}]
[null,"Design storyboards","Igangværende","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":12000,"d":"kr. 12,000"},{"v":11040,"d":"kr. 11,040"}]
[null,"Gennemse storyboardets design","Fuldført","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":8700,"d":"kr. 8,700"}]
[null,"Fase 1 af undersøgelsesanalyse","Forsinket","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":18000,"d":"kr. 18,000"},{"v":19200,"d":"kr. 19,200"}]
[null,"Fase 1 af kreering af reklameindhold","Forsinket","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3000,"d":"kr. 3,000"}]
[null,"Definitioner for produktkrav","Forsinket","Kamil A.","Vivian A.",{"$nulls":4},{"v":3450,"d":"kr. 3,450"},{"v":750,"d":"kr. 750"}]
[null,"Specifikationer for prototypeudvikling","Igangværende","Kamil A.","Gabe F.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":10500,"d":"kr. 10,500"}]
[null,"Statusrapporter – kvalitetskontrol","Igangværende","Mark M.","Kamil A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":5550,"d":"kr. 5,550"},{"v":1500,"d":"kr. 1,500"}]
[null,"Opret storyboards","Ikke påbegyndt","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":12000,"d":"kr. 12,000"},{"v":11040,"d":"kr. 11,040"}]
[null,"Gennemse storyboards med grafikere","Forsinket","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":8700,"d":"kr. 8,700"}]
[null,"Fase 2 af undersøgelsesanalyse","Fuldført","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":18000,"d":"kr. 18,000"},{"v":3200,"d":"kr. 3,200"}]
[null,"Fase 2 af kreering af reklameindhold","Ikke påbegyndt","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":3000,"d":"kr. 3,000"}]

{"sheet":"Liste over data","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Lister over marketingplaner"]
[null,"Data til marketingplan"]
[null,"NAVN","TITEL"]
[null,"John C.","Marketingspecialist"]
[null,"Mark M.","Marketingchef"]
[null,"Kamil A.","Projektleder"]
[null,"Phil G.","Marketinganalytiker"]
[null,"Andrew L.","Undersøgelseskoordinator"]
[null,"Timothy S.","Marketingspecialist"]
[null,"Vivian A.","Marketinganalytiker"]
[null,"Gabe F.","Assisterende marketingchef"]