Tjekliste med bryllupstidslinje

Følgende tjekliste er udformet med en ideel tidsplan på tolv måneder. Hvis du planlægger dit bryllup med en kortere tidsplan, kan du blot starte fra begyndelsen af listen og indhente, det du mangler, så hurtigt som muligt. Brug felterne til venstre for punkterne til at afkrydse opgaverne, efterhånden som du gennemfører dem.

9 til 12 måneder før bryllupsdagen

☐	Arranger en sammenkomst for dig og dine forældre.

☐	Fastlæg budgettet, og hvordan udgifterne skal deles.

☐	Vælg den tilstræbte dato og tidspunkt for brylluppet.

☐	Drøft brylluppets størrelse, stil, sted og omfang.

☐	Besøg og reservér bryllups- og receptionslokationer.

☐	Mød den person, der skal vie jer.

☐	Lav en mappe, du kan bruge til at opbevare og organisere idéer, regneark, kvitteringer, brochurer osv.

☐	Begynd at udarbejde din gæsteliste, så du kan lave et skøn over antal af gæster. Tag højde for budgettet, og overvej, hvem der er selvskrevne gæster, og hvem der "bare" er hyggelige ekstragæster.

☐	Begynd køb af brudekjole.

6 til 9 måneder før

☐	Vælg, hvem der skal udgøre bryllupsfølget.

☐	Tilmeld dig bryllupsgavelister.

☐	Lej en fotograf og en videograf.

☐	Aftal en forlovelsesfotosession, især hvis du vil have et professionelt forlovelsesbillede på de kort, der minder folk om at reservere datoen til jeres bryllup.

☐	Lej et cateringfirma eller en person, der er ansvarlig for maden.

☐	Lej en person, der er ansvarlig for blomsterne.

☐	Start forberedelserne til den musik, der skal spilles under ceremonien og til receptionen. Dette kan omfatte at hyre et band eller en solosanger, leje en DJ og vælge sangene.

☐	Reservér hotelværelser til de gæster, der kommer langvejs fra. Husk, at spørge om de giver mængderabat.

☐	Send kortene, der minder folk om at reservere datoen til jeres bryllup. Sørg for, at de indeholder indkvarteringsoplysninger og kort over stedet.

☐	Køb vielsesringe.

☐	Vælg og bestil brudekjolen. Husk at medregne god tid til levering og eventuel omsyning.

☐	Køb brudepigekjoler.

☐	Planlæg aftaler vedrørende design og prøvesmagning af bryllupskage.

☐	Begynd at planlægge bryllupsrejsen.

4 til 6 måneder før

☐ Færdiggør gæstelisten. ☐ Bestil invitationer og andre bryllupsrelaterede tryksager som f.eks. bordkort og takkekort. ☐ Planlæg hår og makeup på bryllupsdagen. Spørg en stylist, om vedkommende har mulighed for at arbejde på stedet, hvor brylluppet afholdes.	☐ Færdiggør planer for bryllupsrejsen. Husk at arrangere visa, pas og vaccinationer, hvis I rejser ud af landet. ☐ Lej transport til bryllupsdagen. ☐ Planlæg prøvemiddagen.

2 til 4 måneder før

☐ Anskaf en vielsesattest. Husk at medbringe alle nødvendige dokumenter. ☐ Bestil smokinger til brudgommen og forlovere. ☐ Mød den ansvarlige for maden, og gennemgå menuerne for mad og drikke. ☐ Bestil bryllupskagen.	☐ Bestil vielsesringene. ☐ Bekræft musikken til ceremonien or receptionen. ☐ Reserver et hotelværelse til bryllupsnatten. ☐ Hvis I tænkt at skrive jeres egne ægteskabsløfter, skal I begynde at skrive dem nu.

4-8 uger før

☐ Send bryllupsinvitationerne ud. ☐ Bekræft alle transportplaner.	☐ Gennemgå planerne for hår og makeup. Inkluder bryllupsslør, hvis det er relevant.

2 til 4 uger før

☐ Forbered bordplan til receptionen. ☐ Færdiggør arrangementer for de gæster, der kommer langvejs fra. ☐ Bekræft aftaler med fotografen, den blomsteransvarlige og andre leverandører. ☐ Udfør den sidste tilpasning af brudekjole og brudepigekjoler. ☐ Skriv din tale til prøvemiddagen.	☐ Oplys de relevante detaljer til dem, der skal deltage i prøvemiddagen. ☐ Udarbejd en liste med kontaktoplysninger over leverandører og bryllypsfølget. ☐ Køb gaver til dem, der deltager i brylluppet. ☐ Planlæg, hvor bruden, brudgommen og andre deltagende skal skifte tøj til ceremonien.

1 uge før

☐ Klargør betalinger, der skal afregnes på bryllupsdagen, i konvolutter, så de er nemme at dele ud. ☐ Oplys den ansvarlige for maden om det endelige antal gæster. ☐ Udpeg en pålidelig person, som skal medbringe vigtige ting til receptionen, f.eks. kagekniven, glas til at skåle med og gæstebogen.	☐ Udpeg en person, der kan påtage sig en organiserende rolle og håndtere eventuelle problemer i sidste øjeblik. ☐ Gennemgå de endelige oplysningerne med bryllupsfølget. ☐ Få skønhedsbehandlinger såsom manicure, ansigtsbehandling, massage, voksning og øjenbrynstilpasning.

Dagen før brylluppet

☐ Anskaf følgende: ☐ Noget gammelt som symbol på fortsættelse af familie og arv ☐ Noget nyt som symbol på optimisme og håb for det nye liv, der venter ☐ Noget lånt fra en person i et godt ægteskab som et symbol på ægteskabets holdbarhed ☐ Noget blåt som symbol på kærlighed og troskab	☐ Bekræft de forskellige dele af bryllupsrejsen. ☐ Pak til bryllupsrejsen. ☐ Nyd en afslappende dag med familie og venner. ☐ Afhold generalprøve og prøvemiddagen. Giv de deltagende personer deres gaver. ☐ Overdrag forloveren jeres ringe og betalingen til den person, der vier jer. ☐ Forsøg at slappe af og få lidt søvn.

Bryllupsdagen

☐	Slap af, og tag det roligt.

☐	Husk at spise noget.

☐	Afsæt mindst to timer til at klæde dig på.

☐	NYD DENNE ENESTÅENDE OPLEVELSE!