## Badezimmer-Umbaukosten
Arbeitsblatt für Badezimmerumbau
ANMERKUNG: Die Differenzspalten in der Tabelle zeigen an, ob die Ist-Beträge die geschätzten Beträge überschritten haben. Rote Zahlen zeigen eine Überschreitung (negativ) und schwarze eine Unterschreitung (positiv) an.
|  |  | Aufgeschlüsselte Kosten (€) |  |  | Gesamtkosten (€)
Bereich | Artikel | Menge | Geschätzt | Tatsächlich | Differenz | Geschätzt | Tatsächlich | Differenz
Bad/Dusche | Badewanne, Gusseisen, 5', Standard | 1 | 250 | 260 | -10 | 250 | 260 | -10
Bad/Dusche | Duschtüren, mit Scharnieren, Standard | 1 | 200 | 216 | -16 | 200 | 216 | -16
Bad/Dusche | Duschkopf, Standard | 1 | 50 | 53 | -3 | 50 | 53 | -3
Bad/Dusche | Wandabdeckung Duschtasse, Standard | 1 | 200 | 203 | -3 | 200 | 203 | -3
Schränke | Medizinschrank 60 cm', Deluxe | 1 | 200 | 211 | -11 | 200 | 211 | -11
Schränke | Toilettentisch modular 75 cm, Standard | 2 | 100 | 108 | -8 | 200 | 216 | -16
Arbeitsplatten | Keramikfliesen, Deluxe (Menge in m2). | 5 | 22.5 | 32 | -9.5 | 112.5 | 160 | -47.5
Wasserhähne | Wasserhahn Badewanne, Standard | 1 | 90 | 100 | -10 | 90 | 100 | -10
Wasserhähne | Wasserhahn Dusche, Einhebel, Standard | 1 | 115 | 122 | -7 | 115 | 122 | -7
Wasserhähne | Wasserhahn Ausguss, Standard | 1 | 95 | 105 | -10 | 95 | 105 | -10
Fußbodenbelag | Keramikfliesen, Standard (Menge in m2). | 35 | 12 | 21 | -9 | 420 | 735 | -315
Eisenwaren | Handtuchhalter, Standard | 2 | 15 | 26 | -11 | 30 | 52 | -22
Eisenwaren | Toilettenpapierhalter | 1 | 10 | 12 | -2 | 10 | 12 | -2
Beleuchtung | Deckenlampen, Standard | 4 | 25 | 45 | -20 | 100 | 180 | -80
Ausguss | Toilette, Standard | 2 | 60 | 65 | -5 | 120 | 130 | -10
Sonstige |  | 1 | 20 | 36 | -16 | 20 | 36 | -16
Zwischensumme |  |  | 1464.5 | 1615 | -150.5 | 2212.5 | 2791 | -578.5
Unerwartete Kosten (30 % zu Schätzung addieren) |  |  | 439.35 |  |  | 663.75
Gesamtkosten |  |  | 1464.5 |  |  | 2876.25