Checkliste Hochzeitsvorbereitung

Der folgenden Checkliste liegt ein idealer Zeitplan von 12 Monaten zugrunde. Wenn Sie der Zeitplan für Ihre Hochzeit kürzer ist, beginnen Sie einfach am Anfang der Liste, und holen Sie so schnell wie möglich auf. Verwenden Sie die Kästchen links neben den Positionen, um erledigte Aufgaben abzuhaken.

9 bis 12 Monate vor dem Tag der Hochzeit

☐	Zusammentreffen mit den Eltern arrangieren.

☐	Budget und Aufteilung der Ausgaben festlegen.

☐	Zieldatum und Uhrzeit für die Hochzeit wählen.

☐	Größe, Stil, Ort und Umfang der geplanten Hochzeit erörtern.

☐	Geplante Örtlichkeiten für die Hochzeit aufsuchen und reservieren.

☐	Treffen mit dem Offizianten.

☐	Anlegen eines Ordners zum Aufbewahren und Ordnen von Ideen, Arbeitsblättern, Rezepten, Broschüren usw.

☐	Mit Zusammenstellen der Gästeliste beginnen, um eine geschätzte Teilnehmerzahl zu ermitteln. Verlieren Sie Ihr Budget nicht aus dem Blick, wenn Sie den Kreis der Gäste überdenken.

☐	Nach Brautkleid Ausschau halten.

6 bis 9 Monate vorher

☐	Die Mitglieder Ihrer Hochzeitsfeier auswählen.

☐	In Geschenkelisten für Hochzeit und Empfang eintragen.

☐	Einen Fotografen und einen Videografen engagieren.

☐	Fotositzung zur Verlobung buchen, insbesondere dann, wenn Sie ein professionelles Verlobungsbild mit Erinnerungskarten für das Datum der Hochzeit versenden möchten.

☐	Partyservice engagieren.

☐	Floristen engagieren.

☐	Vorbereitungen für die Musik bei Trauung und Empfang treffen. Das kann das Buchen einer Band oder eines Solisten, das Engagement eines DJs und die Auswahl der Musiktitel mit sich bringen.

☐	Reservieren eines Kontingents von Hotelzimmern für Gäste von außerhalb. Nicht vergessen, nach Gruppentarifen zu fragen.

☐	Erinnerungskarten für den Hochzeitstermin an Ihre Gäste senden. Diese sollten Informationen zur Unterbringung und Wegkarten beinhalten.

☐	Trauringe erwerben.

☐	Brautkleid auswählen und bestellen; viel Zeit für die Lieferung und Änderungen vorsehen.

☐	Kleider der Brautjungfern erwerben.

☐	Termine und Verkostungen für den Entwurf der Hochzeitstorte planen.

☐	Mit der Planung der Flitterwochen beginnen.

4 bis 6 Monate vorher

☐ Gästeliste fertigstellen. ☐ Einladungen und andere Drucksachen für die Hochzeit wie Platzkarten und Dankschreiben bestellen. ☐ Schönheitsvorbereitungen für den Tag der Hochzeit planen. Stylisten fragen, ob sie am Ort der Hochzeit arbeiten können.	☐ Abschließen der Pläne für die Flitterwochen. Bei Auslandsreisen um Visa, Pässe und Impfungen kümmern. ☐ Transportmittel für den Tag der Hochzeit anmieten. ☐ Probediner planen.

2 bis 4 Monate vorher

☐ Heiratserlaubnis einholen. Darauf achten, alle erforderlichen Dokumente mitzubringen. ☐ Smokings für den Bräutigam und seine Trauzeugen bestellen. ☐ Mit dem Partyservice treffen, um Speisekarten sowie Speisen und Getränke zu besprechen. ☐ Hochzeitstorte bestellen.	☐ Trauringe bestellen. ☐ Musik für Trauungszeremonie und Empfang bestätigen. ☐ Hotelzimmer für die Hochzeitsnacht buchen. ☐ Wenn Sie das Ehegelöbnis selbst schreiben möchten, beginnen Sie jetzt damit.

4 bis 8 Wochen vorher

☐ Hochzeitseinladungen versenden. ☐ Alle Transportpläne bestätigen.	☐ Probelauf für Frisur und Makeup durchführen. Brautschleier ggf. mit einbeziehen.

2 bis 4 Wochen vorher

☐ Sitzordnung für den Empfang erarbeiten. ☐ Arrangements für Teilnehmer und Gäste von außerhalb abschließen. ☐ Mit dem Fotografen, Floristen und anderen Lieferanten vereinbarte Details bestätigen. ☐ Letzte Anprobe für Brautkleid und Kleider der Brautjungfern. ☐ Tischrede für das Probediner schreiben.	☐ Details zum Probediner an die Teilnehmenden kommunizieren. ☐ Eine Liste der Lieferanten für Trauungszeremonie und Hochzeitsfeier mit Kontaktinformationen zusammenstellen. ☐ Geschenke für die Teilnehmer der Hochzeit kaufen. ☐ Umkleideorte für die Zeremonie für Braut, Bräutigam und Begleiter festlegen.

1 Woche vorher

☐ Am Hochzeitstag fällig werdende Gebühren zur einfachen Übergabe in Umschläge legen. ☐ Dem Partyservice die endgültige Gästezahl bekannt geben. ☐ Bestimmen Sie eine vertrauenswürdige Person, wichtige Dinge – wie etwa das Tortenmesser, Gläser zum Anstoßen und das Gästebuch – zum Empfang mitzubringen.	☐ Bestimmen Sie jemanden zum "Organisator", um eventuelle, in letzter Minute auftretende Probleme zu lösen. ☐ Gehen Sie letzte Details mit den Brautleuten durch. ☐ Schönheitsbehandlungen, wie Maniküre, Gesichtsbehandlung, Massage, Waxing und Brauen zupfen erledigen.

Am Tag vor der Hochzeit

☐ Sammeln Sie die folgenden Teile: ☐ Etwas Altes, um die Kontinutität mit Familie und Tradition zu symbolisieren ☐ Etwas Neues, um Optimismus und Hoffnung für das bevorstehende Leben zu symbolisieren ☐ Etwas Geliehenes von einer glücklich verheirateten Person, um die Langlebigkeit der Ehe zu symbolisieren ☐ Etwas Blaues, um Liebe und Treue zu symbolisieren	☐ Arrangements für die Flitterwochen bestätigen. ☐ Für die Flitterwochen packen. ☐ Einen entspannten Tag mit Freunden und der Familie genießen. ☐ An der Probe und am Probediner teilnehmen; den Teilnehmern Geschenke überreichen. ☐ Dem Trauzeugen die Ringe und das Honorar des Offizianten übergeben. ☐ Versuchen, etwas Ruhe zu finden.

Tag der Hochzeit

☐	Entspannt und ruhig bleiben.

☐	Daran denken, etwas zu essen.

☐	Mindestens zwei Stunden für das Umziehen vorsehen.

☐	GENIESSEN SIE DIESES EINMALIGE EREIGNIS IM LEBEN!