## Lista comprobación proyecto 1
Lista de comprobación del proyecto
Para ser realizada por: |  |  | Fecha de vencimiento |  | Resaltar actividades
Cecilia Cornejo |  |  | 2012-12-08 |  | Esta semana [18 de junio - 24 de junio]
Proyecto 1
Actividad | Vencimiento | Presupuesto | % terminado | Progreso | Notas
Planeación | 2012-06-06 | 476 | 25% | 25%
Preparación | 2012-09-02 | 301 | 10% | 10%
Tarea A | 2012-08-28 | 429 | 0% | 0%
Tarea B | 2012-09-24 | 332 | 70% | 70%
Tarea C | 2012-10-14 | 471 | 10% | 10%
Tarea D | 2012-10-19 | 418 | 100% | 100%
Documentación | 2012-10-29 | 150 | 0% | 0% | Comenzar después de completar Tarea B
Entrega | 2012-11-13 | 330 | 25% | 25%
Seguimiento | 2012-12-03 | 353 | 50% | 50%
SUGERENCIA: Haga clic en las flechas de la fila de títulos de la tabla para filtrar u ordenar la información del proyecto.

## Configuración y cálculos
Configuración de resaltado
Las tablas siguientes almacenan configuraciones y cálculos para la lista desplegable Actividades resaltadas. Cualquier cambio puede tener como resultado errores o pérdida de funcionalidad.
Sin resaltado |  |  | Sin resaltado
Intervalo: | Inicio: | Fin: | Vencimiento:
Esta semana | 2012-09-03 | 2012-09-09 | Esta semana [3 sep - 9 sep]
Este mes | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Este mes [1 - 30, sep]
Este trimestre | 2012-04-01 | 2012-07-31 | Este trimestre [1 abr - 31 jul]
Este año | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Este año [2012]
Intervalo: |  |  | Intervalo:
Semana anterior | 2012-08-27 | 2012-09-02 | Semana anterior [27 ago - 2 sep]
Mes anterior | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Mes anterior [1 - 31, ago]
Trimestre anterior | 2012-01-01 | 2012-03-31 | Trimestre anterior [1 ene - 31 mar]
Año anterior | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Año anterior
Resaltado seleccionado: |  | Esta semana [18 de junio - 24 de junio] | FALSE
Inicio de resaltado
Fin de resaltado
Formulas:
Fin: = [Inicio:]+6
Fin: = EDATE([Inicio:],1)-1