## Datos del plan de marketing
Datos del plan de marketing |  | BOTÓN DE ALTERNANCIA Y LEYENDA DE COLORES DE ESTADO
Listas de planes de marketing
|  | Sin comenzar | En curso | Con retraso | Completado | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ACTIVADO | ACTIVADO | DESACTIVADO | ACTIVADO | DESACTIVADO | DESACTIVADO | DESACTIVADO | DESACTIVADO
TAREA | ESTADO | PROPIETARIO | ASIGNADO A | FECHA DE INICIO PREVISTA | FECHA DE INICIO PREVISTA2 | REAL PREVISTA | REAL PREVISTA 2 | COSTO ESTIMADO | REAL COSTO
Análisis del producto | En curso | Alberto H. | Alberto H. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 1500 | 1250
Diseñar guiones gráficos | En curso | Pedro A. | Alberto H. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisar diseño de los guiones gráficos | Completado | Pedro A. | Alberto H. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Análisis e investigación, fase I | Con retraso | Íker A. | Sergio T. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Creación de contenido publicitario, fase I | Con retraso | Íker A. | Luciano V. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
Definiciones de los requisitos del producto | Con retraso | Íker A. | Eulalia T. |  |  |  |  | 575 | 125
Especificaciones del desarrollo del prototipo | En curso | Íker A. | Carlos M. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 1750
Control de calidad, informes de progreso | En curso | Pedro A. | Íker A. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 925 | 250
Crear guiones gráficos | Sin comenzar | Pedro A. | Alberto H. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisar los guiones con los diseñadores gráficos | Con retraso | Pedro A. | Alberto H. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Análisis e investigación, fase II | Completado | Íker A. | Sergio T. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Creación de contenido publicitario, fase II | Sin comenzar | Íker A. | Luciano V. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
LISTAS DE PLANES DE MARKETING

## Datos de la lista
Listas de planes de marketing
Datos del plan de marketing
NOMBRE | PUESTO
Alberto H. | Especialista en marketing
Pedro A. | Director de marketing
Íker A. | Jefe de proyecto
Cristóbal V. | Analista de marketing
Sergio T. | Coordinador de investigación
Luciano V. | Especialista en marketing
Eulalia T. | Analista de marketing
Carlos M. | Director de marketing adjunto
DATOS DEL PLAN DE MARKETING