{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Turundusplaani andmed","Loendiandmed"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Turundusplaani andmed","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Turundusplaani andmed",null,"OLEKU VÄRVILEGEND JA LÜLITI"]
[null,"Turundusplaani loendid"]
[{"$nulls":3},"Pole alustatud","Pooleli","Hilinenud","Valmis","Kohandatud 1","Kohandatud 2","Kohandatud 3","Kohandatud 4"]
[{"$nulls":3},"SEES","SEES","VÄLJAS","SEES","VÄLJAS","VÄLJAS","VÄLJAS","VÄLJAS"]
[null,"ÜLESANNE","OLEK","KOORDINAATOR","TÄITJA","EELDATAV\nALGUSKUUPÄEV","EELDATAV\nLÕPPKUUPÄEV","TEGELIK \nALGUSKUUPÄEV ","TEGELIK \nLÕPPKUUPÄEV ","PROGNOOSITUD KULU","TEGELIK KULU"]
[null,"Tooteanalüüs","Pooleli","Reigo L.","Reigo L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Süžeeskeemide kujundamine","Pooleli","Saara T.","Reigo L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Süžeeskeemide läbivaatamine","Valmis","Saara T.","Reigo L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Turu-uuringute 1. etapp","Hilinenud","Peeter V.","Helen K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Reklaamisisu loomise 1. etapp","Hilinenud","Peeter V.","Rene M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Toote nõuete määratlused","Hilinenud","Peeter V.","Vivian A.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Prototüübi arenduse tehnilised andmed","Pooleli","Peeter V.","Ergo R.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Kvaliteedikontroll, edenemisaruanded","Pooleli","Saara T.","Peeter V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Süžeeskeemide loomine","Pole alustatud","Saara T.","Reigo L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Süžeeskeemide läbivaatus koos kunstnikega","Hilinenud","Saara T.","Reigo L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Turu-uuringute 2. etapp","Valmis","Peeter V.","Helen K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Reklaamisisu loomise 2. etapp","Pole alustatud","Peeter V.","Rene M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Loendiandmed","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Turundusplaani loendid"]
[null,"Turundusplaani andmed"]
[null,"NIMI","AMETINIMETUS"]
[null,"Reigo L.","Turundusspetsialist"]
[null,"Saara T.","Turundusjuht"]
[null,"Peeter V.","Projektijuht"]
[null,"Harri K.","Turundusanalüütik"]
[null,"Helen K.","Turu-uuringute koordinaator"]
[null,"Rene M.","Turundusspetsialist"]
[null,"Vivian A.","Turundusanalüütik"]
[null,"Ergo R.","Turundusjuhi asetäitja"]