## Dispositif de suivi de projet
Dispositif de suivi de projet
| Pourcentage d’excédent / de déficit à signaler : | 25%
Projet | Catégorie | Affecté à | Estimé Début | Estimé Fin | Travail estimé (en heures) | Durée estimée (en jours) | Réel Début | Réel Fin | Icône indicateur pour le travail réel excédentaire/déficitaire (en heures) | Travail réel (en heures) | Icône indicateur pour la durée réelle excédentaire/déficitaire (en jour) | Durée réelle (en jours) | Notes
Projet 1 | Catégorie 1 | Employé 1 | 2023-02-04 | 2023-04-05 | 210 | 61 | 2023-02-04 | 2023-04-10 | 1 | 300 | 0 | 66
Projet 2 | Catégorie 2 | Employé 4 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 400 | 30 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 0 | 390 | 0 | 33
Projet 3 | Catégorie 1 | Employé 2 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | 500 | 61 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 0 | 500 | 0 | 74
Projet 4 | Catégorie 2 | Employé 3 | 2023-01-10 | 2023-01-20 | 250 | 10 | 2023-01-10 | 2023-01-29 | 0 | 276 | 1 | 19
Projet 5 | Catégorie 3 | Employé 2 | 2023-01-10 | 2023-02-19 | 300 | 39 | 2023-01-10 | 2023-02-25 | 0 | 310 | 0 | 45
Projet 6 | Catégorie 4 | Employé 4 | 2023-02-09 | 2023-02-19 | 500 | 10 | 2023-02-09 | 2023-02-24 | 0 | 510 | 1 | 15
Projet 7 | Catégorie 5 | Employé 1 | 2023-02-25 | 2023-03-21 | 750 | 26 | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 0 | 790 | 0 | 31
Projet 8 | Catégorie 2 | Employé 1 | 2023-03-02 | 2023-04-10 | 450 | 38 | 2023-02-24 | 2023-04-05 | 0 | 430 | 0 | 41
Projet 9 | Catégorie 4 | Employé 1 | 2016-02-05 | 2016-06-09 | 250 | 124 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 1 | 60
INSTALLATION

## Installation
Installation
Nom de la catégorie | Nom de l’employé
Catégorie 1 | Employé 1
Catégorie 2 | Employé 2
Catégorie 3 | Employé 3
Catégorie 4 | Employé 4
Catégorie 5 | Employé 5
Catégorie 6 | Employé 6
PROJETS