## Popis obveza projekta 1
Popis obveza projekta
Potrebno završiti do: |  |  | Rok |  | Aktivnosti isticanja
Marija Poljak |  |  | 2019-08-18 |  | Ovaj tjedan [18 srp do 24srp.]
Projekt 1
Aktivnost | Krajnji rok | Proračun | % dovršenosti | Napredak | Napomene
Planiranje | 2019-02-14 | 476 | 25% | 25%
Priprema | 2019-05-13 | 301 | 10% | 10%
Zadatak A | 2019-05-08 | 429 | 0% | 0%
Zadatak B | 2019-06-04 | 332 | 70% | 70%
Zadatak C | 2019-06-24 | 471 | 10% | 10%
Zadatak D | 2019-06-29 | 418 | 100% | 100%
Administracija | 2019-07-09 | 150 | 0% | 0% | Započnite nakon dovršetka zadatka B
Uručeno | 2019-07-24 | 330 | 25% | 25%
Daljnji rad | 2019-08-13 | 353 | 50% | 50%
SAVJET: kliknite padajuće strelice u retku zaglavlja tablice Da biste filtrirali ili sortirali informacije o projektu.

## Postavke i izračuni
Postavke isticanja
U tablice u nastavku spremaju se postavke i izračuni za padajući popis Aktivnosti isticanja. Bilo kakve promjene mogu za posljedicu imati pogreške ili gubitak funkcije.
Bez isticanja |  |  | Bez isticanja
Interval: | Početak: | Završetak: | Rok:
Ovaj tjedan | 2019-05-13 | 2019-05-19 | Ovaj tjedan [13 May - 19 May]
Ovaj mjesec | 2019-05-01 | 2019-05-31 | Ovaj mjesec [1 - 31, May]
Prvo tromjesečje | 2019-02-01 | 2019-05-31 | Prvo tromjesečje [1 Feb - 31 May]
Ova godina | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Ova godina [2019]
Interval: |  |  | Interval:
Prošli tjedan | 2019-05-06 | 2019-05-12 | Prošli tjedan [6 May - 12 May]
Prošli mjesec | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Prošli mjesec [1 - 30, Apr]
Prošle tromjesečje | 2018-11-01 | 2019-01-31 | Prošle tromjesečje [1 Nov - 31 Jan]
Prošla godina | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Prošla godina
Odabrano isticanje |  | Ovaj tjedan [18 srp do 24srp.] | FALSE
Početak isticanja
Završetak isticanja
Formulas:
Završetak: = [Početak:]+6
Završetak: = EDATE([Početak:],1)-1