{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Podaci o marketinškom planu","Podaci popisa"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Podaci o marketinškom planu","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Podaci o marketinškom planu",null,"LEGENDA I UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE BOJE STATUSA"]
[null,"Popisi marketinških planova"]
[{"$nulls":3},"Nije započeto","U tijeku","Kasni","Dovršeno","Prilagođeno 1","Prilagođeno 2","Prilagođeno 3","Prilagođeno 4"]
[{"$nulls":3},"UKLJUČENO","UKLJUČENO","ISKLJUČENO","UKLJUČENO","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO"]
[null,"ZADATAK","STATUS","VLASNIK","DODIJELJENO OSOBI","OČEKIVANO\nDATUM POČETKA","OČEKIVANO\nDATUM ZAVRŠETKA","STVARNO \nDATUM POČETKA ","STVARNO \nDATUM ZAVRŠETKA ","PROCIJENJENI TROŠAK","STVARNO \nTROŠAK"]
[null,"Analiza proizvoda","U tijeku","Jan C.","Jan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":7500,"d":"$7,500"},{"v":6250,"d":"$6,250"}]
[null,"Dizajnerske ploče scenarija","U tijeku","Marko M.","Jan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":10000,"d":"$10,000"},{"v":9200,"d":"$9,200"}]
[null,"Pregled dizajna ploče scenarija","Dovršeno","Marko M.","Jan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":7250,"d":"$7,250"}]
[null,"Faza I analize istraživanja","Kasni","Kamilo A.","Andrej L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":15000,"d":"$15,000"},{"v":16000,"d":"$16,000"}]
[null,"Faza I stvaranja sadržaja oglašavanja","Kasni","Kamilo A.","Teo S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":2500,"d":"$2,500"}]
[null,"Definicije preduvjeta za proizvod","Kasni","Kamilo A.","Viviana A.",{"$nulls":4},{"v":2875,"d":"$2,875"},{"v":625,"d":"$625"}]
[null,"Specifikacije razvoja prototipa","U tijeku","Kamilo A.","Gabi F.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":8750,"d":"$8,750"}]
[null,"Kontrola kvalitete, izvješća o napretku","U tijeku","Marko M.","Kamilo A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":4625,"d":"$4,625"},{"v":1250,"d":"$1,250"}]
[null,"Stvaranje ploča scenarija","Nije započeto","Marko M.","Jan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":10000,"d":"$10,000"},{"v":9200,"d":"$9,200"}]
[null,"Pregled ploča scenarija s grafičkim umjetnicima","Kasni","Marko M.","Jan C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":7250,"d":"$7,250"}]
[null,"Faza II analize istraživanja","Dovršeno","Kamilo A.","Andrej L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":15000,"d":"$15,000"},{"v":16000,"d":"$16,000"}]
[null,"Faza II stvaranja sadržaja oglašavanja","Nije započeto","Kamilo A.","Teo S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":2500,"d":"$2,500"}]

{"sheet":"Podaci popisa","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Popisi marketinških planova"]
[null,"Podaci o marketinškom planu"]
[null,"IME I PREZIME","NASLOV"]
[null,"Jan C.","Stručnjak za marketing"]
[null,"Marko M.","Voditelj marketinga"]
[null,"Kamilo A.","Voditelj projekta"]
[null,"Filip G.","Marketinški analitičar"]
[null,"Andrej L.","Koordinator istraživanja"]
[null,"Teo S.","Stručnjak za marketing"]
[null,"Viviana A.","Marketinški analitičar"]
[null,"Gabi F.","Pomoćni voditelj marketinga"]