Esküvői naptár ellenőrzőlistája

Az alábbi ellenőrző lista 12 hónapra kínál (ideális) időbeosztást. Ha ennél korábbra tervezik az esküvőt, nyugodtan kezdjenek neki a listának, és próbáljanak mihamarabb felzárkózni az ütemtervben. A listaelemektől balra lévő négyzeteket kipipálva megjelölhetik az elvégzett feladatokat.

9 –12 hónappal az esküvő előtt:

☐	Szervezzenek találkozót a szülőkkel.

☐	Készítsenek költségvetést, és döntsék el, hogy miként oszlanak meg a költségek.

☐	Vitassák meg, hogy mekkora és milyen stílusú legyen az esküvő, hol legyen, és hány meghívottal.

☐	Tűzzék ki az esküvő tervezett dátumát és idejét. (A tényleges dátum a helyszíntől elérhetőségétől függ.)

☐	Nyissanak egy mappát az ötletek, munkalapok, nyugták, brosúrák stb. tárolásához és rendszerezéséhez.

☐	Járják végig az esküvő és a vacsora lehetséges helyszíneit, és foglalják le az ideális helyszíneket.

☐	Beszéljenek a pappal vagy a szertartásvezetővel.

☐	Kezdjék el összeállítani a vendéglistát, hogy meg lehessen becsülni a létszámot. A költségek miatt legyenek tekintettel arra, hogy kiket muszáj, és kiket lenne jó meghívni.

☐	Kezdjenek el nézegetni az esküvőiruha-boltokban.

6–9 hónappal az esküvő előtt:

☐	Válasszák ki azokat, akiket meghívnak a vacsorára.

☐	Készítsék el a kívánságlistákat.

☐	Szerződjenek le a fotóssal és a videóssal.

☐	Foglaljanak időpontot az eljegyzési fotózásra, kiváltképp, ha profi fotóssal készíttetik el a dátumkártyákat.

☐	Szerződjenek le az étteremmel.

☐	Szerződjenek le a virágokat szállító céggel vagy személlyel.

☐	Tegyék meg az előkészületeket a szertartás és a vacsora zenéjével kapcsolatban.
(Foglaljanak zenekart, szólózenészt vagy DJ-t, válasszák ki a fontos zeneszámokat stb.).

☐	Foglaljanak szobát a nem helyi vendégeknek. (Érdeklődjenek a csoportos szobaárkedvezményről.)

☐	Küldjenek ki meghívó kártyákat. (Amint lehetséges, adják meg a szállodai adatokat és térképeket.)

☐	Nézegessenek jegygyűrűket.

☐ Válasszák ki és rendeljék meg az esküvői ruhát, hogy maradjon elég idő a kiszállításra és az esetleges igazításokra. ☐ Nézzenek ruhát a koszorúslányoknak.	☐ Egyeztessenek időpontot az esküvői torta megbeszéléséhez és a kóstoláshoz. ☐ Kezdjék el megtervezni a nászutat.

4–6 hónappal az esküvő előtt:

☐ Véglegesítsék a vendéglistát. ☐ Rendeljék meg a meghívókat (25 extrát) és a többi esküvői nyomtatványt (vagyis az ültetőkártyákat és a köszönőkártyákat). ☐ Foglaljanak fodrászt az esküvő napjára; kérdezzék meg a stylistot, hogy mennyire előre foglalható le esküvőkre, és hogy hajlandó-e esküvőn dolgozni.	☐ Véglegesítsék a nászút összes tervét. Ha külföldre utaznak, szerezzék be a szükséges vízumokat, emellett gondoskodjanak az útlevelekről és az esetleges oltásokról. ☐ Gondoskodjanak fuvarról az esküvő napjára mindenkinek, akinek kell (kocsi, limuzin stb.). ☐ Tervezzék be a próbavacsorát.

2–4 hónappal az esküvő előtt:

☐ Szerezzék be a házasságkötéshez szükséges iratokat. Hozzák magukkal az összes szükséges dokumentumot. ☐ Rendeljék meg a vőlegény és a tanú öltönyét. ☐ Szervezzenek találkozót az étterem munkatársával, hogy átbeszélhessék a menüt, a borválasztékot stb. ☐ Rendeljék meg az esküvői tortát.	☐ Rendeljék meg a jegygyűrűket. ☐ Beszéljenek még egyszer az esküvői szertartás és a vacsora zenészeivel. ☐ Foglaljanak szobát az esküvő éjszakájára. ☐ Ha saját fogadalomszöveget szeretnének, kezdjék el megírni.

4–8 héttel az esküvő előtt:

☐ Küldjék ki az esküvői meghívókat az esküvő előtt 8 héttel. ☐ Ejtsék meg a frizurapróbát és a próbasminkelést (beleértve az esküvői fátylat is, ha van).	☐ Beszéljék át még egyszer, hogy ki fuvaroz kit.

2–4 héttel az esküvő előtt:

☐ Dolgozzák ki a vacsora ülésrendjét. ☐ Véglegesítsék a nem helyi segítők és vendégek szállását. ☐ Véglegesítsék a részleteket a fotóssal, a videóssal, a virágüzlettel és a többi szállítóval. ☐ Kerüljön sor a menyasszony és a koszorúslányok végső ruhapróbájára. ☐ Írják meg a köszöntőt a próbavacsorára. ☐ Vegyék meg a segítők ajándékait.	☐ Állítsanak össze egy kapcsolattartási adatokat is tartalmazó listát az összes olyan szállítóról, akik szolgáltatást nyújtanak az esküvőn és a vacsorán. Vigyék magukkal mindenhová ezt a listát (hátha szükség lesz rá). ☐ Közöljék a próbavacsora részleteit a próba és a próbavacsora résztvevőivel. ☐ Beszéljék meg, hol fog öltözni a menyasszony, a vőlegény és a többi segítő.

1 héttel az esemény előtt:

☐ Az egyszerűség kedvéért készítsék elő borítékokban az esküvő napján a szállítóknak kifizetendő összegeket. ☐ Közöljék az étteremmel a végleges vendégszámot. ☐ Gondoskodjanak olyasvalakiről, aki elhozza a vacsorára a fontos dolgokat (tortakést, poharakat stb.).	☐ Kérjenek meg valakit, hogy oldja meg az utolsó pillanatban felmerülő esetleges problémákat. ☐ Nézzék át még egyszer a vacsora résztvevőinek részleteit. ☐ Most kell elmenni manikűröshöz, arckezelésre, masszőrhöz, gyantáztatni, szemöldököt szedetni stb.

Az esküvő előtti nap:

☐ Gyűjtsék össze a következőket: ☐ Valami régi A család és a származás folytonosságát szimbolizálja ☐ Valami új Az optimizmust és a küszöbönálló új élet reményét szimbolizálja ☐ Valami kölcsön kapott Egy boldog házasságban élő baráttól vagy családtagtól kapott tárgy ☐ Valami kék A szeretetet és a hűséget jelképezi	☐ Ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e a nászúttal. ☐ Csomagoljanak be a nászútra. ☐ Töltsenek egy kellemes napot családtagjaikkal és barátaikkal. ☐ Menjenek el a próbaszertartásra és a próbavacsorára, és ajándékozzák meg a segítőket. ☐ Adják oda a jegygyűrűket a vőlegény tanújának. ☐ Próbáljanak pihenni

Az esküvő napja:

☐	Tegyenek közzé esküvői közleményeket e-mailben.

☐	Lazítsanak, és maradjanak nyugodtak.

☐	Mindenképpen egyenek valamit.

☐	Hagyjanak legalább két órát az öltözködésre.

☐	LEGYENEK NAGYON BOLDOGOK!