## Laporan Kinerja
DEFINISI
KINERJA PROYEK
LAPORAN
|  | Anggaran |  | Diperoleh | Aktual |  | Biaya |  | Jadwal |  | Indeks Kinerja |  | Prakiraan
S# | Deskripsi Item | Keseluruhan A.P.P. (Rp) | N.D.R. (Rp) | N.D.P. (Rp) | B.A. (Rp) | DR.DP.AK. (Rp) | S.B. (Rp) | S.B. (%) | S.J. (Rp) | S.J. (%) | I.K.B. | I.K.J. | P.H.P. | P.P.P. | S.P.P. (%) | S.P.P. (Rp) | Indeks Rata-rata | Status
A | Program A | 489 | 254 | 225 | 266 |  | -41 | -16.14% | -29 | -11.42% | 0.84586 | 0.88583 | 312.1067 | 578.1067 | -18.22% | -89.1067 | 0.86585 | ORANYE
A.1 | Proyek 1 | 186 | 93 | 90 | 100 |  | -10 | -10.75% | -3 | -3.226% | 0.9 | 0.96774 | 106.6667 | 206.6667 | -11.11% | -20.6667 | 0.93387 | ORANYE
A.1.1 | Hasil kerja 1 | 100 | 55 | 50 | 60 |  | -10 | -18.18% | -5 | -9.091% | 0.83333 | 0.90909 | 60 | 120 | -20% | -20 | 0.87121 | ORANYE
A.1.2 | Hasil kerja 2 | 28 | 13 | 14 | 18 |  | -4 | -30.77% | 1 | 7.692% | 0.77778 | 1.0769 | 18 | 36 | -28.57% | -8 | 0.92735 | ORANYE
A.1.3 | Hasil kerja 3 | 58 | 25 | 26 | 22 |  | 4 | 16% | 1 | 4% | 1.1818 | 1.04 | 27.0769 | 49.0769 | 15.38% | 8.9231 | 1.1109 | HIJAU
A.2 | Proyek 2 | 303 | 161 | 135 | 166 |  | -31 | -19.25% | -26 | -16.15% | 0.81325 | 0.83851 | 206.5778 | 372.5778 | -22.96% | -69.5778 | 0.82588 | MERAH
A.2.1 | Hasil kerja 1 | 180 | 92 | 80 | 100 |  | -20 | -21.74% | -12 | -13.04% | 0.8 | 0.86957 | 125 | 225 | -25% | -45 | 0.83478 | MERAH
A.2.2 | Hasil kerja 2 | 45 | 35 | 20 | 30 |  | -10 | -28.57% | -15 | -42.86% | 0.66667 | 0.57143 | 37.5 | 67.5 | -50% | -22.5 | 0.61905 | HITAM
A.2.3 | Hasil kerja 3 | 78 | 34 | 35 | 36 |  | -1 | -2.941% | 1 | 2.941% | 0.97222 | 1.0294 | 44.2286 | 80.2286 | -2.857% | -2.2286 | 1.0008 | HIJAU
B | Program B | 705 | 363 | 405 | 430 |  | -25 | -6.887% | 42 | 11.57% | 0.94186 | 1.1157 | 318.5185 | 748.5185 | -6.173% | -43.5185 | 1.0288 | HIJAU
B.1 | Proyek 1 | 375 | 148 | 210 | 225 |  | -15 | -10.14% | 62 | 41.89% | 0.93333 | 1.4189 | 176.7857 | 401.7857 | -7.143% | -26.7857 | 1.1761 | HIJAU
B.1.1 | Hasil kerja 1 | 250 | 55 | 125 | 150 |  | -25 | -45.45% | 70 | 127.3% | 0.83333 | 2.2727 | 150 | 300 | -20% | -50 | 1.553 | HIJAU
B.1.2 | Hasil kerja 2 | 100 | 82 | 70 | 65 |  | 5 | 6.098% | -12 | -14.63% | 1.0769 | 0.85366 | 27.8571 | 92.8571 | 7.143% | 7.1429 | 0.96529 | ORANYE
B.1.3 | Hasil kerja 3 | 25 | 11 | 15 | 10 |  | 5 | 45.45% | 4 | 36.36% | 1.5 | 1.3636 | 6.6667 | 16.6667 | 33.33% | 8.3333 | 1.4318 | HIJAU
B.2 | Proyek 2 | 330 | 215 | 195 | 205 |  | -10 | -4.651% | -20 | -9.302% | 0.95122 | 0.90698 | 141.9231 | 346.9231 | -5.128% | -16.9231 | 0.9291 | ORANYE
B.2.1 | Hasil kerja 1 | 90 | 55 | 60 | 50 |  | 10 | 18.18% | 5 | 9.091% | 1.2 | 1.0909 | 25 | 75 | 16.67% | 15 | 1.1455 | HIJAU
B.2.2 | Hasil kerja 2 | 90 | 60 | 50 | 45 |  | 5 | 8.333% | -10 | -16.67% | 1.1111 | 0.83333 | 36 | 81 | 10% | 9 | 0.97222 | ORANYE
B.2.3 | Hasil kerja 3 | 150 | 100 | 85 | 110 |  | -25 | -25% | -15 | -15% | 0.77273 | 0.85 | 84.1176 | 194.1176 | -29.41% | -44.1176 | 0.81136 | MERAH
DEFINISI

## Definisi
Laporan
KINERJA PROYEK
DEFINISI METRIK
S# | Metrik | Singkatan | Deskripsi | Rumus/Nilai | Status | Deskripsi | Batas Nilai Bawah
1 | Anggaran pada Penyelesaian | A.P.P. | Biaya proyek dasar |  | HITAM | Perlu dimatikan atau dipulihkan | 0
2 | Biaya Aktual | B.A. | Total biaya yang dihabiskan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode yang ditentukan |  | MERAH | Memerlukan perhatian segera | 0.65
3 | Nilai yang Diperoleh | N.D.P. | Pekerjaan fisik yang diselesaikan dalam periode yang ditentukan |  | ORANYE | Sedikit di bawah anggaran/lebih awal dari jadwal | 0.85
4 | Nilai yang Direncanakan | N.D.R. | Pekerjaan fisik yang dijadwalkan selesai dalam periode yang ditentukan |  | HIJAU | Sesuai rencana | 1
5 | Selisih Biaya | S.B. | Kekurangan biaya pada periode yang ditentukan | N.D.P.-B.A.
6 | Indeks Kinerja Biaya | I.K.B. | Rasio efisiensi biaya | N.D.P./B.A.
7 | Selisih Jadwal | S.J. | Jadwal yang terlewat selama periode yang ditentukan | N.D.P.-N.D.R.
8 | Indeks Kinerja Jadwal | I.K.J. | Rasio efisiensi jadwal | N.D.P./N.D.R.
9 | Prakiraan hingga Penyelesaian | P.H.P. | Perkiraan biaya tambahan yang diperlukan | P.P.P.-B.A.
10 | Prakiraan pada Penyelesaian | P.P.P. | Perkiraan biaya total | A.P.P./I.K.B.
11 | Selisih pada Penyelesaian | S.P.P. | Perkiraan kekurangan biaya pada akhir proyek | A.P.P.-P.P.P.
12 | Status | n/a | Rata-rata IKB dan IKJ | (I.K.B.+I.K.J.)/2
13 | Direncanakan, Diperoleh, Aktual | DR.DP.AK. | Direncanakan, Diperoleh, & Aktual dengan Grafik Mini
LAPORAN