## プロジェクト トラッカー
プロジェクト トラッカー
| 超過/過少率フラグ: | 25%
プロジェクト | カテゴリ | 担当者 | 見積もり 開始日 | 見積もり 終了日 | 見積もり作業時間 | 見積もり期間 (日数) | 実績 開始日 | 実績 終了日 | 超過/過少実績作業時間のフラグ アイコン | 実績作業時間 | 超過/過少実績期間 (日数) のフラグ アイコン | 実績期間 (日数) | メモ
プロジェクト 1 | カテゴリ 1 | 従業員 1 | 2023-02-15 | 2023-04-16 | 210 | 61 | 2023-02-15 | 2023-04-21 | 1 | 300 | 0 | 66
プロジェクト 2 | カテゴリ 2 | 従業員 4 | 2023-03-11 | 2023-04-11 | 400 | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 0 | 390 | 0 | 33
プロジェクト 3 | カテゴリ 1 | 従業員 2 | 2023-01-11 | 2023-03-12 | 500 | 61 | 2023-01-11 | 2023-03-25 | 0 | 500 | 0 | 74
プロジェクト 4 | カテゴリ 2 | 従業員 3 | 2023-01-21 | 2023-01-31 | 250 | 10 | 2023-01-21 | 2023-02-09 | 0 | 276 | 1 | 18
プロジェクト 5 | カテゴリ 3 | 従業員 2 | 2023-01-21 | 2023-03-02 | 300 | 41 | 2023-01-21 | 2023-03-08 | 0 | 310 | 0 | 47
プロジェクト 6 | カテゴリ 4 | 従業員 4 | 2023-02-20 | 2023-03-02 | 500 | 12 | 2023-02-20 | 2023-03-07 | 0 | 510 | 1 | 17
プロジェクト 7 | カテゴリ 5 | 従業員 1 | 2023-03-08 | 2023-04-01 | 750 | 23 | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 0 | 790 | 0 | 28
プロジェクト 8 | カテゴリ 2 | 従業員 1 | 2023-03-13 | 2023-04-21 | 450 | 38 | 2023-03-07 | 2023-04-16 | 0 | 430 | 0 | 39
プロジェクト 9 | カテゴリ 4 | 従業員 1 | 2016-02-05 | 2016-06-09 | 250 | 124 | 2016-03-05 | 2016-05-05 | 0 | 200 | 1 | 60
セットアップ

## セットアップ
セットアップ
カテゴリ名 | 従業員名
カテゴリ 1 | 従業員 1
カテゴリ 2 | 従業員 2
カテゴリ 3 | 従業員 3
カテゴリ 4 | 従業員 4
カテゴリ 5 | 従業員 5
カテゴリ 6 | 従業員 6
プロジェクト