結婚式までの準備のチェックリスト

このチェックリストは、12 か月間の理想的な予定表としてデザインされています。結婚式までの準備期間がこれより短い場合は、すぐにリストの最初から開始して、できるだけ早く先に進めていきましょう。完了した項目について、左側にあるボックスにチェックをつけていきます。

# 結婚式の 9 か月から 12 か月前

[ ]  双方の親との顔合わせの機会を設ける。

[ ]  予算および負担配分を決定する。

[ ]  結婚式の日取りを決める。

[ ]  結婚式の規模、スタイル、場所、招待客の範囲などを相談する。

[ ]  結婚式場を見学し、予約する。

[ ]  司祭者に挨拶する。

[ ]  バインダーを用意して、アイデアや作業項目のメモ、領収書、パンフレットなどをまとめる。

[ ]  招待客リストの作成を開始して、人数を予測する。"必ず招待する人" と "できれば招待したい人" を決める際は、予算を考慮すること。

[ ]  衣装の検討を始める。

# 6 か月から 9 か月前

[ ]  結婚式披露宴のメンバーを選ぶ。

[ ]  ウエディング レジストリ (欲しいものリスト) サービスに登録する。

[ ]  写真やビデオのカメラマンを手配する。

[ ]  プロのカメラマンによる婚約写真の撮影を予約する (この写真を入れた Save The Date カードを送る場合など)。

[ ]  料理業者を手配する。

[ ]  花屋を手配する。

[ ]  式や披露宴で流す音楽に関する準備をする (バンドやミュージシャン、DJ の手配、または曲の選択など)。

[ ]  遠方の招待客用のホテルを予約する。その際、団体割引について確認すること。

[ ]  Save The Date カードを招待客に送る。宿泊に関する情報や地図も含めること。

[ ]  結婚指輪を購入する。

[ ]  衣装を選び注文する。配送や交換にかかる時間を考慮して早めに行う。

[ ]  花嫁付添人のドレスを購入する。

[ ]  ウエディング ケーキのデザインの相談および試食のスケジュールを組む。

[ ]  新婚旅行の計画を始める。

# 4 か月から 6 か月前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  招待客リストを完成させる。[ ]  招待状や、その他の結婚式用ステーショナリー (座席札やお礼状等) を注文する。[ ]  結婚式当日のヘアメイクを計画する。ヘアメイク担当者が式場に来られるかどうかを確認する。 |  | [ ]  新婚旅行の計画を最終確定する。海外の場合は、ビザやパスポート、予防注射の準備をする。[ ]  結婚式当日の移動手段を手配する。[ ]  リハーサル ディナーの計画を始める。 |

# 2 か月から 4 か月前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  結婚許可証を取得する。その際、必要書類をすべて忘れずに持っていくこと。[ ]  花婿と花婿付添人のタキシードを注文する。[ ]  料理と飲み物のメニューの確認を料理業者と行う。[ ]  ウエディング ケーキを注文する。 |  | [ ]  結婚指輪を注文する。[ ]  式と披露宴で流す音楽を確認する。[ ]  結婚式当日のホテルを予約する。[ ]  誓いの言葉を自分達で考える場合は、相談を始める。 |

# 4 週間から 8 週間前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  結婚式の招待状を発送する。[ ]  すべての移動プランを確認する。 |  | [ ]  ヘアメイクのリハーサルを行う。ウエディング ベールもあれば試着する。 |

# 2 週間から 4 週間前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  披露宴の席次を考える。[ ]  遠方の招待客のための手配を最終確定する。[ ]  カメラマンや花屋など、業者と詳細を確認する。[ ]  花嫁と花嫁付添人の衣装の最終的な試着を行う。[ ]  リハーサル ディナー用の挨拶文を準備する。 |  | [ ]  リハーサル ディナーの詳細を参加者に伝える。[ ]  業者と付添人のリストをまとめ、連絡先も記載する。[ ]  引き出物を購入する。[ ]  式当日の更衣室 (花嫁、花婿、招待客) を確保する。 |

# 1 週間前

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  式当日に支払う各種料金を、封筒に入れて準備する。[ ]  料理業者に最終人数を伝える。[ ]  信頼できる人に、ケーキ用ナイフ、乾杯用グラス、来客名簿など、披露宴で使う大事な物を当日運んでもらうよう依頼する。 |  | [ ]  土壇場になって発生するさまざまな問題に対処してくれる人を決めて依頼する。[ ]  付添人との最終確認を行う。[ ]  ネイル、フェイシャル、マッサージ、脱毛、眉ケアなどのトリートメントを受ける。 |

# 結婚式前日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  次のものを揃える: [ ]  家族や祖先から受け継がれるものを表す、何か古いもの[ ]  これからの新しい生活に対する希望を表す、何か新しいもの[ ]  結婚が末永く続くことを表す、幸せな結婚生活を送っている人からの、何か借りたもの [ ]  愛と純潔を表す、何か青いもの |  | [ ]  新婚旅行の手配を確認する。[ ]  新婚旅行の荷物を詰める。[ ]  家族や友人とゆっくり過ごす時間を作る。[ ]  式のリハーサルを行い、リハーサル ディナーで参加者にギフトを渡す。[ ]  結婚指輪と司祭者への代金を、花婿付添人に渡す。[ ]  少しでも休む時間を作る。 |

# 結婚式当日

[ ]  リラックスして落ち着く。

[ ]  少しでも食事をとる。

[ ]  着替えの時間を少なくとも 2 時間確保する。

[ ]  一生に一度の素晴らしい体験を楽しみましょう!