{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Rinkodaros plano duomenys","Sąrašo duomenys"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Rinkodaros plano duomenys","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Rinkodaros plano duomenys",null,"BŪSENOS SPALVŲ LEGENDA IR PERJUNGIMAS"]
[null,"Rinkodaros planų sąrašai"]
[{"$nulls":3},"Nepradėta","Vykdoma","Atidėta","Baigta","1 pasirinktinis","2 pasirinktinis","3 pasirinktinis","4 pasirinktinis"]
[{"$nulls":3},"DATA","DATA","IŠJUNGTI","DATA","IŠJUNGTI","IŠJUNGTI","IŠJUNGTI","IŠJUNGTI"]
[null,"UŽDUOTIS","BŪSENA","SAVININKAS","KAM PRISKIRTA","NUMATOMAS\nPRADŽIOS DATA","NUMATOMAS\nPABAIGOS DATA","FAKTINĖ \nPRADŽIOS DATA ","FAKTINĖ \nPABAIGOS DATA ","NUMATOMOS IŠLAIDOS","FAKTINĖ \nKAINA"]
[null,"Produkto analizė","Vykdoma","Jonas V.","Jonas V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":3000,"d":"$3,000"},{"v":2500,"d":"$2,500"}]
[null,"Kurti siužeto linijas","Vykdoma","Andrius Ž.","Jonas V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":4000,"d":"$4,000"},{"v":3680,"d":"$3,680"}]
[null,"Peržiūrėti siužetinės linijos dizainą","Baigta","Andrius Ž.","Jonas V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":2900,"d":"$2,900"}]
[null,"I tyrimų analizės etapas","Atidėta","Urtė L.","Linas Š.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":6000,"d":"$6,000"},{"v":6400,"d":"$6,400"}]
[null,"I reklamos turinio kūrimo etapas","Atidėta","Urtė L.","Robertas M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1000,"d":"$1,000"}]
[null,"Produkto reikalavimų aprašai","Atidėta","Urtė L.","Morta M.",{"$nulls":4},{"v":1150,"d":"$1,150"},{"v":250,"d":"$250"}]
[null,"Plėtros specifikacijų prototipas","Vykdoma","Urtė L.","Jurgis Ž.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":3500,"d":"$3,500"}]
[null,"Kokybės kontrolė, eigos ataskaitos","Vykdoma","Andrius Ž.","Urtė L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":1850,"d":"$1,850"},{"v":500,"d":"$500"}]
[null,"Kurti siužeto linijas","Nepradėta","Andrius Ž.","Jonas V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":4000,"d":"$4,000"},{"v":3680,"d":"$3,680"}]
[null,"Peržiūrėti siužeto linijas naudojant grafikos priemonę","Atidėta","Andrius Ž.","Jonas V.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":2900,"d":"$2,900"}]
[null,"II tyrimų analizės etapas","Baigta","Urtė L.","Linas Š.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":6000,"d":"$6,000"},{"v":6400,"d":"$6,400"}]
[null,"II reklamos turinio kūrimo etapas","Nepradėta","Urtė L.","Robertas M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":1000,"d":"$1,000"}]

{"sheet":"Sąrašo duomenys","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Rinkodaros planų sąrašai"]
[null,"Rinkodaros plano duomenys"]
[null,"VARDAS","ANTRAŠTĖ"]
[null,"Jonas V.","Rinkodaros specialistas"]
[null,"Andrius Ž.","Rinkodaros vadybininkas"]
[null,"Urtė L.","Projektų vadovas"]
[null,"Karolis B.","Rinkodaros analitikas"]
[null,"Linas Š.","Tyrimų koordinatorius"]
[null,"Robertas M.","Rinkodaros specialistas"]
[null,"Morta M.","Rinkodaros analitikas"]
[null,"Jurgis Ž.","Partnerių rinkodaros vadybininkas"]