{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Gjøremålsliste for prosjekt 1","Innstillinger og beregninger"],"not_rendered":{"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Gjøremålsliste for prosjekt 1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[7,1,7,2]]}
[{"$nulls":7}," "]
[{"$nulls":7}," "]
[null,"Gjøremålsliste for prosjekt"]
[]
[null,"Skal fullføres innen:",null,null,"Tidsfrist:",null,"Uthev aktiviteter"]
[null,"Karen Berg",null,null,{"$f":"TODAY()+95","v":"2012-12-21"},null,"     Denne uken [18. jun - 24. jun]"]
[]
[null,"Prosjekt 1"]
[null,"Aktivitet","Forfaller","Budsjett","% fullført","Fremdrift","Notater"," "]
[null,"Planlegging",{"$f":"TODAY()-90","v":"2012-06-19"},{"v":476,"d":"kr 476.00"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"Forberedelse",{"$f":"TODAY()-2","v":"2012-09-15"},{"v":301,"d":"kr 301.00"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"Oppgave A",{"$f":"TODAY()-7","v":"2012-09-10"},{"v":429,"d":"kr 429.00"},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0,"d":"0%"}}]
[null,"Oppgave B",{"$f":"TODAY()+20","v":"2012-10-07"},{"v":332,"d":"kr 332.00"},{"v":0.7,"d":"70%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.7,"d":"70%"}}]
[null,"Oppgave C",{"$f":"TODAY()+40","v":"2012-10-27"},{"v":471,"d":"kr 471.00"},{"v":0.1,"d":"10%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"Oppgave D",{"$f":"TODAY()+45","v":"2012-11-01"},{"v":418,"d":"kr 418.00"},{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":1,"d":"100%"}}]
[null,"Papirarbeid",{"$f":"TODAY()+55","v":"2012-11-11"},{"v":150,"d":"kr 150.00"},{"v":0,"d":"0%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0,"d":"0%"}},"Start etter at oppgave B er fullført"]
[null,"Innlevering",{"$f":"TODAY()+70","v":"2012-11-26"},{"v":330,"d":"kr 330.00"},{"v":0.25,"d":"25%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.25,"d":"25%"}}]
[null,"Oppfølging",{"$f":"TODAY()+90","v":"2012-12-16"},{"v":353,"d":"kr 353.00"},{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"tblGjøremålsliste[[#This Row],[% fullført]]","v":{"v":0.5,"d":"50%"}}]

{"sheet":"Innstillinger og beregninger","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[3,1,3,4]]}
[]
[{"$nulls":5}," "]
[null,"Innstillinger for utheving"]
[null,"Tabellene nedenfor lagrer innstillinger og beregninger for rullegardinlisten Uthev aktiviteter.\nEventuelle endringer kan føre til feil eller tap av funksjonalitet."]
[null,"Ingen utheving",null,null,{"$f":"B5","v":"Ingen utheving"}]
[null,"Intervall:","Start:","Slutt:","Forfall:"]
[null,"     Denne uken",{"$f":"TODAY()-WEEKDAY(TODAY(),2)+1","v":"2012-09-17"},{"$f":"C7+6","v":"2012-09-23"},{"$f":"B7&\" [\"&TEXT(C7,\"d. mmm\")&\" - \"&TEXT(D7,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Denne uken [17. sep - 23. sep]"}]
[null,"     Denne måneden",{"$f":"EOMONTH(TODAY(),-1)+1","v":"2012-09-01"},{"$f":"EDATE(C8,1)-1","v":"2012-09-30"},{"$f":"B8&\" [\"&TEXT(C8,\"d\")&\" - \"&TEXT(D8,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Denne måneden [1 - 30. sep]"}]
[null,"     Dette kvartalet",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),INT(MONTH(TODAY())/3)+1,1)","v":"2012-04-01"},{"$f":"EDATE(C9,4)-1","v":"2012-07-31"},{"$f":"B9&\" [\"&TEXT(C9,\"d. mmm\")&\" - \"&TEXT(D9,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Dette kvartalet [1. apr - 31. jul]"}]
[null,"     Dette året",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),1,1)","v":"2012-01-01"},{"$f":"EDATE(C10,12)-1","v":"2012-12-31"},{"$f":"B10&\" [\"&TEXT(C10,\"åååå\")&\"]\"","v":"     Dette året [2012]"}]
[null,"Intervall:",null,null,{"$f":"B11","v":"Intervall:"}]
[null,"     Siste uke",{"$f":"C7-7","v":"2012-09-10"},{"$f":"C12+6","v":"2012-09-16"},{"$f":"B12&\" [\"&TEXT(C12,\"d. mmm\")&\" - \"&TEXT(D12,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Siste uke [10. sep - 16. sep]"}]
[null,"     Siste måned",{"$f":"EDATE(C8,-1)","v":"2012-08-01"},{"$f":"EDATE(C13,1)-1","v":"2012-08-31"},{"$f":"B13&\" [\"&TEXT(C13,\"d\")&\" - \"&TEXT(D13,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Siste måned [1 - 31. aug]"}]
[null,"     Siste kvartal",{"$f":"EDATE(C9,-3)","v":"2012-01-01"},{"$f":"EDATE(C14,3)-1","v":"2012-03-31"},{"$f":"B14&\" [\"&TEXT(C14,\"d. mmm\")&\" - \"&TEXT(D14,\"d. mmm\")&\"]\"","v":"     Siste kvartal [1. jan - 31. mar]"}]
[null,"     Siste år",{"$f":"EDATE(C10,-12)","v":"2011-01-01"},{"$f":"EDATE(C15,12)-1","v":"2011-12-31"},{"$f":"B15","v":"     Siste år"}]
[]
[null,"Valgt utheving:",{"$f":"IFERROR(MATCH(UthevAktiviteter,lstUthevingerGjøremål,0),\"\")","v":""},{"$f":"UthevAktiviteter","v":"     Denne uken [18. jun - 24. jun]"},{"$f":"ISNUMBER(INDEX($C$6:$C$15,C17))","v":false}]
[null,"Utheving start",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($C$6:$C$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]
[null,"Utheving slutt",{"$f":"IFERROR(IF(C17=1,\"\",IF(E17,INDEX($D$6:$D$15,$C$17),\"\")),\"\")","v":""}]