## Marketingplangegevens
Marketingplangegevens |  | LEGENDA EN WISSELKNOP STATUSKLEUR
Marketingplanlijsten
|  | Niet gestart | Wordt uitgevoerd | Vertraagd | Voltooid | Aangepast 1 | Aangepast 2 | Aangepast 3 | Aangepast 4
|  | AAN | AAN | UIT | AAN | UIT | UIT | UIT | UIT
TAAK | STATUS | EIGENAAR | TOEGEWEZEN AAN | VERWACHTE BEGINDATUM | VERWACHTE EINDDATUM | WERKELIJKE BEGINDATUM | WERKELIJKE EINDDATUM | GESCHATTE KOSTEN | WERKELIJKE KOSTEN
Productanalyse | Wordt uitgevoerd | Joep S. | Joep S. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 9000 | 7500
Storyboards ontwerpen | Wordt uitgevoerd | Maarten S. | Joep S. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 12000 | 11040
Storyboardontwerp controleren | Voltooid | Maarten S. | Joep S. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 8700
Onderzoeksanalyse fase I | Vertraagd | Hakan K. | Arnaud L. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 18000 | 19200
Reclame-inhoudscreatie fase I | Vertraagd | Hakan K. | Jan S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 3000
Definities productvereisten | Vertraagd | Hakan K. | Sabien A. |  |  |  |  | 3450 | 750
Specificaties prototypeontwikkeling | Wordt uitgevoerd | Hakan K. | Gwenda R. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 10500
Kwaliteitscontrole, voortgangsrapporten | Wordt uitgevoerd | Maarten S. | Hakan K. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 5550 | 1500
Storyboards maken | Niet gestart | Maarten S. | Joep S. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 12000 | 11040
Storyboards controleren met grafisch ontwerpers | Vertraagd | Maarten S. | Joep S. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 8700
Onderzoeksanalyse fase II | Voltooid | Hakan K. | Arnaud L. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 18000 | 19200
Reclame-inhoudscreatie fase II | Niet gestart | Hakan K. | Jan S. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 3000
MARKETINGPLANLIJSTEN

## Overzicht gegevens
Marketingplanlijsten
Marketingplangegevens
NAAM | TITEL
Joep S. | Marketingspecialist
Maarten S. | Marketingmanager
Hakan K. | Projectmanager
Floris K. | Marketinganalist
Arnaud L. | Onderzoekscoördinator
Jan S. | Marketingspecialist
Sabien A. | Marketinganalist
Gwenda R. | Collega-marketingmanager
MARKETINGPLANGEGEVENS