{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Przegląd projektów","Szczegóły zadania"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Przegląd projektów","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Przegląd projektów"]
[]
[null,"Projekt","  ","Postęp"," Rozpoczęcie"," Zakończenie","Uwagi"]
[null,"Zaplanować wakacje",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Zadania[Gotowe],Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]])/COUNTIFS(Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]]))+0.0001,0.0001)","v":0.50009999999999999},{"$f":"REPT(\"|\",Projekty[[  ]]*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[Rozpoczęcie]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[[Rozpoczęcie]:[Zakończenie]]))","v":"2011-12-31"},"Jedziemy do Belize!"]
[null,"Zaplanować przyjęcie-niespodziankę dla Sary",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Zadania[Gotowe],Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]])/COUNTIFS(Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]]))+0.0001,0.0001)","v":1.0001},{"$f":"REPT(\"|\",Projekty[[  ]]*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[Rozpoczęcie]))","v":"2011-09-10"},{"$f":"MAX(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[[Rozpoczęcie]:[Zakończenie]]))","v":"2011-10-03"}]
[null,"Trening do maratonu",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Zadania[Gotowe],Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]])/COUNTIFS(Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]]))+0.0001,0.0001)","v":0.28581428571428569},{"$f":"REPT(\"|\",Projekty[[  ]]*175)","v":"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[Rozpoczęcie]))","v":"2011-09-01"},{"$f":"MAX(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[[Rozpoczęcie]:[Zakończenie]]))","v":"2012-04-18"},"Pobić swój rekord 18 kwietnia"]
[null,"Zapisać Sarę na lekcje pływania",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Zadania[Gotowe],Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]])/COUNTIFS(Zadania[Projekt],Projekty[[#This Row],[Projekt]]))+0.0001,0.0001)","v":1E-4},{"$f":"REPT(\"|\",Projekty[[  ]]*175)","v":""},{"$f":"MIN(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[Rozpoczęcie]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Zadania[Projekt]=Projekty[[#This Row],[Projekt]])*(Zadania[Rozpoczęcie]>0),Zadania[[Rozpoczęcie]:[Zakończenie]]))","v":"2011-10-15"}]

{"sheet":"Szczegóły zadania","index":1,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Szczegóły zadania"]
[]
[null,"Rozpoczęcie","Zakończenie","Projekt","Zadanie","Gotowe","Uwagi"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Zaplanować wakacje","Wybrać między klimatem tropikalnym a umiarkowanym",1,"Wybraliśmy tropikalny. Belize, przybywamy!"]
[null,"2011-10-15","2011-12-31","Zaplanować wakacje","Monitorować na Internecie wiosenne stawki podróży samolotem"]
[null,"2011-10-15",null,"Zaplanować wakacje","Poznać historię i kulturę Belize"]
[null,"2011-10-15","2011-10-20","Zaplanować wakacje","Zapoznać się z recenzjami kurortów",1]
[null,"2011-10-20",null,"Zaplanować wakacje","Zrobić rezerwacje w kurorcie",1,"Od 19 kwietnia do 30 kwietnia"]
[null,"2011-10-20","2011-11-15","Zaplanować wakacje","Wyrobić paszporty dla całej rodziny",null,"Rozważyć opcję przyśpieszoną…"]
[null,"2011-09-01","2011-09-30","Trening do maratonu","10 km dziennie",1,"Wyścig jest 18 kwietnia"]
[null,"2011-10-01","2011-10-31","Trening do maratonu","12 km dziennie",1]
[null,"2011-11-01","2011-11-30","Trening do maratonu","14 km dziennie"]
[null,"2011-12-01","2012-04-15","Trening do maratonu","15 km dziennie"]
[null,"2012-04-16",null,"Trening do maratonu","Dojechać na maraton"]
[null,"2012-04-16","2012-04-17","Trening do maratonu","Sprawdzić trasę",null,"10-cio km bieg każdego dnia"]
[null,"2012-04-18",null,"Trening do maratonu","Dobiec do mety w mniej niż 3 godziny!",null,"Teraz można jechać do Belize!"]
[null,"2011-09-10",null,"Zaplanować przyjęcie-niespodziankę dla Sary","Wysłać zaproszenia na przyjęcie",1,"Urodzinowe przyjęcie-niespodzianka 3 października"]
[null,"2011-09-20",null,"Zaplanować przyjęcie-niespodziankę dla Sary","Zamówić catering",1]
[null,"2011-09-22",null,"Zaplanować przyjęcie-niespodziankę dla Sary","Zapewnić rozrywkę",1]
[null,"2011-10-03",null,"Zaplanować przyjęcie-niespodziankę dla Sary","Dzień przyjęcia!",1,"Było super. O niczym nie wiedziała!"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Zapisać Sarę na lekcje pływania","Porównać ceny lokalnych centrów społecznościowych"]