## Lista de tarefas do projeto 1
Lista de tarefas do projeto
A ser concluída até: |  |  | Prazo: |  | Atividades do destaque
Isabel Martins |  |  | 2012-12-01 |  | Esta semana [18 jun - 24 jun]
Projeto 1
Atividade | Data de conclusão | Orçamento | % concluída | Progresso | Observações
Planejamento | 2012-05-30 | 476 | 25% | 25%
Preparação | 2012-08-26 | 301 | 10% | 10%
Tarefa A | 2012-08-21 | 429 | 0% | 0%
Tarefa B | 2012-09-17 | 332 | 70% | 70%
Tarefa C | 2012-10-07 | 471 | 10% | 10%
Tarefa D | 2012-10-12 | 418 | 100% | 100%
Documentação | 2012-10-22 | 150 | 0% | 0% | Iniciar após a conclusão da Tarefa B
Entrega | 2012-11-06 | 330 | 25% | 25%
Acompanhamento | 2012-11-26 | 353 | 50% | 50%
DICA: clique nas setas suspensas na linha do cabeçalho da tabela para filtrar ou classificar as informações do seu projeto.

## Configurações e cálculos
Configurações do destaque
As tabelas abaixo armazenam configurações e cálculos para a lista suspensa Atividades do destaque. Qualquer alteração pode resultar em erros ou perda de funcionalidade.
Sem destaque |  |  | Sem destaque
Intervalo: | Início: | Término: | Conclusão:
Esta semana | 2012-08-27 | 2012-09-02 | Esta semana [27 ago - 2 set]
Este mês | 2012-08-01 | 2012-08-31 | Este mês [1 - 31, ago]
Este trimestre | 2012-03-01 | 2012-06-30 | Este trimestre [1 mar - 30 jun]
Este ano | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Este ano [2012]
Intervalo: |  |  | Intervalo:
Semana passada | 2012-08-20 | 2012-08-26 | Semana passada [20 ago - 26 ago]
Mês passado | 2012-07-01 | 2012-07-31 | Mês passado [1 - 31, jul]
Trimestre passado | 2011-12-01 | 2012-02-29 | Trimestre passado [1 dez - 29 fev]
Ano passado | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Ano passado
Destaque selecionado: |  | Esta semana [18 jun - 24 jun] | FALSE
Início do destaque
Término do destaque
Formulas:
Término: = [Início:]+6
Término: = EDATE([Início:],1)-1