## Dados do plano de marketing
Dados do plano de marketing |  | LEGENDA DE COR DO STATUS E ALTERNÂNCIA
Listas de plano de marketing
|  | Não iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ATIVADO | ATIVADO | DESATIVADO | ATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO | DESATIVADO
TAREFA | STATUS | PROPRIETÁRIO | ATRIBUÍDA A | DATA DE INÍCIO ANTECIPADA | DATA DE TÉRMINO ANTECIPADA | DATA DE INÍCIO REAL | DATA DE TÉRMINO REAL | CUSTO ESTIMADO | CUSTO REAL
Análise de produto | Em andamento | Davi B. | Davi B. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 3000 | 2500
Projeto dos storyboards | Em andamento | Marcos S. | Davi B. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 4000 | 3680
Revisão do projeto do storyboard | Concluído | Marcos S. | Davi B. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 2900
Fase 1 da análise de pesquisa | Atrasado | Humberto N. | Alberto R. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 6000 | 6400
Fase 1 da criação de conteúdo de publicidade | Atrasado | Humberto N. | Ricardo C. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 1000
Definições dos requisitos do produto | Atrasado | Humberto N. | Valentina R. |  |  |  |  | 1150 | 250
Especificações de desenvolvimento do protótipo | Em andamento | Humberto N. | Giovanna C. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 3500
Controle de qualidade, relatórios de progresso | Em andamento | Marcos S. | Humberto N. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 1850 | 500
Criar storyboards | Não iniciado | Marcos S. | Davi B. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 4000 | 3680
Revisar storyboards com artistas gráficos | Atrasado | Marcos S. | Davi B. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 2900
Fase 2 da análise de pesquisa | Concluído | Humberto N. | Alberto R. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 6000 | 6400
Fase 2 da criação de conteúdo de publicidade | Não iniciado | Humberto N. | Ricardo C. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 1000
LISTAS DE PLANO DE MARKETING

## Dados da lista
Listas de plano de marketing
Dados do plano de marketing
NOME | TÍTULO
Davi B. | Especialista de Marketing
Marcos S. | Gerente de Marketing
Humberto N. | Gerente de Projetos
Paulo A. | Análise de Marketing
Alberto R. | Coordenador de Pesquisa
Ricardo C. | Especialista de Marketing
Valentina R. | Análise de Marketing
Giovanna C. | Gerente de Marketing Júnior
DADOS DO PLANO DE MARKETING