## Projeto 1
REMODELAÇÃO DE CASA
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
A SER PREENCHIDO POR |  | BEATRIZ MARTINS
PRAZO |  | 31/01/20XX
% Concluída | Fase | Data de conclusão | Anotações
100% | Planejamento | 2023-12-10 | Pesquisar empreiteiros locais
100% | Preparação | 2023-01-10 | Selecione a oferta vencedora
100% | Tarefa a | 2023-01-12 | Consultar
50% | Tarefa b | 2023-01-15 | Reunião de acompanhamento
0% | Tarefa c | 2023-01-20 | Assinar a documentação
0% | Tarefa d | 2023-01-20 | Comece a trabalhar
0% | Trabalho administrativo | 2023-01-23 | Enviar por Email
0% | Concluído | 2023-01-25 | Inspeção
0% | Acompanhamento | 2023-02-01 | Reunião

## Projeto 2
PROJETO 2
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
A SER PREENCHIDO POR |  | BEATRIZ MARTINS
PRAZO |  | 31/01/20XX
% Concluída | Fase | Data de conclusão | Anotações
100% | Planejamento
100% | Preparação
75% | Tarefa a
53% | Tarefa b
23% | Tarefa c
0% | Tarefa d
0% | Tarefa e
0% | Tarefa f
0% | Acompanhamento

## Projeto 3
PROJETO 3
LISTA DE TAREFAS PENDENTES
A SER PREENCHIDO POR |  | BEATRIZ MARTINS
PRAZO |  | 31/01/20XX
% Concluída | Fase | Data de conclusão | Anotações
100% | Planejamento
100% | Preparação
75% | Tarefa a
53% | Tarefa b
23% | Tarefa c
0% | Tarefa d
0% | Tarefa e
0% | Tarefa f
0% | Acompanhamento