{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dados do plano de marketing","Dados da lista"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dados do plano de marketing","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,3,0,10],[1,1,3,1],[1,3,1,10]]}
[null,"Dados do plano de marketing"]
[null,"Listas de plano de marketing",null,"Legenda de cor do status e alternância"]
[{"$nulls":3},"Não Iniciado","Em andamento","Atrasado","Concluído","Personalizado 1","Personalizado 2","Personalizado 3","Personalizado 4"]
[{"$nulls":3},"ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO","ATIVADO"]
[]
[null,"Tarefa","Status","Responsável","Atribuído a","Data de início\nantecipado","Data de término\nantecipado","Data de início\nreal","Data de término\nreal","Custo estimado","Real\nCusto"]
[null,"Análise de produto","Não Iniciado","Davi B.","Davi B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},null,{"v":1500,"d":"R$ 1,500"},{"v":1250,"d":"R$ 1,250"}]
[null,"Projeto dos storyboards","Em Andamento","Marcos S.","Davi B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"R$ 2,000"},{"v":1840,"d":"R$ 1,840"}]
[null,"Revisão do projeto do storyboard","Atrasado","Marcos S.","Davi B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"R$ 1,450"}]
[null,"Fase 1 da análise de pesquisa","Concluído","Humberto N.","Alberto R.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000"},{"v":3200,"d":"R$ 3,200"}]
[null,"Fase 1 da criação de conteúdo de publicidade","Personalizado 1","Humberto N.","Ricardo C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"R$ 500"}]
[null,"Definições dos requisitos do produto","Personalizado 2","Ricardo C.","Valentina R.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"R$ 575"},{"v":125,"d":"R$ 125"}]
[null,"Especificações de desenvolvimento do protótipo","Personalizado 3","Humberto N.","Giovanna C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2019-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2019-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"R$ 1,750"}]
[null,"Controle de qualidade, relatórios de progresso","Personalizado 4","Marcos S.","Humberto N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2019-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},null,{"v":925,"d":"R$ 925"},{"v":250,"d":"R$ 250"}]
[null,"Criar storyboards","Não Iniciado","Marcos S.","Davi B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"R$ 2,000"},{"v":1840,"d":"R$ 1,840"}]
[null,"Revisar storyboards com artistas gráficos","Atrasado","Marcos S.","Davi B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"R$ 1,450"}]
[null,"Fase 2 da análise de pesquisa","Concluído","Humberto N.","Alberto R.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"R$ 3,000"},{"v":3200,"d":"R$ 3,200"}]
[null,"Fase 2 da criação de conteúdo de publicidade","Não Iniciado","Humberto N.","Ricardo C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"R$ 500"}]

{"sheet":"Dados da lista","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2]]}
[null,"Listas de plano de marketing"]
[null,"Dados do plano de marketing"]
[]
[null,"Nome","Cargo"]
[null,"Davi B.","Especialista de Marketing"]
[null,"Marcos S.","Gerente de Marketing"]
[null,"Humberto N.","Gerente de Projetos"]
[null,"Paulo A.","Análise de Marketing"]
[null,"Alberto R.","Coordenador de Pesquisa"]
[null,"Ricardo C.","Especialista de Marketing"]
[null,"Valentina R.","Análise de Marketing"]
[null,"Giovanna C.","Gerente de Marketing Júnior"]