## Date despre planul de marketing
Date despre planul de marketing |  | LEGENDA DE CULOARE PENTRU STARE ȘI OPȚIUNI
Liste pentru planul de marketing
|  | Neînceput | În desfășurare | Întârziat | Finalizat | Particularizat 1 | Particularizat 2 | Particularizat 3 | Particularizat 4
|  | ACTIVAT | ACTIVAT | DEZACTIVAT | ACTIVAT | DEZACTIVAT | DEZACTIVAT | DEZACTIVAT | DEZACTIVAT
ACTIVITATE | STARE | PROPRIETAR | ATRIBUIT CĂTRE | DATA DE ÎNCEPUT ANTICIPATĂ | DATA DE SFÂRȘIT ANTICIPATĂ | DATA DE ÎNCEPUT EFECTIVĂ | DATA DE SFÂRȘIT EFECTIVĂ | COSTUL ESTIMAT | COSTUL EFECTIV
Analiză de produs | În desfășurare | Aurel Ș. | Aurel Ș. | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 4500 | 3750
Proiectare organizatoare grafice | În desfășurare | Eugen B. | Aurel Ș. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 6000 | 5520
Revizuire proiectare organizatoare grafice | Finalizat | Eugen B. | Aurel Ș. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 4350
Faza de analiză și cercetare I | Întârziat | Daniel N. | Andrei P. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 9000 | 9600
Faza de creare de conținut publicitar I | Întârziat | Daniel N. | Cezar U. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 1500
Definirea cerințelor privind produsele | Întârziat | Daniel N. | Veronica S. |  |  |  |  | 1725 | 375
Specificații pentru dezvoltarea prototipurilor | În desfășurare | Daniel N. | Anton S. | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 5250
Controlul calității, rapoarte privind progresul | În desfășurare | Eugen B. | Daniel N. | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 2775 | 750
Creare organizatoare grafice | Neînceput | Eugen B. | Aurel Ș. | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 6000 | 5520
Revizuire organizatoare grafice cu ajutorul artiștilor grafici | Întârziat | Eugen B. | Aurel Ș. | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 4350
Faza de analiză și cercetare II | Finalizat | Daniel N. | Andrei P. | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 9000 | 9600
Faza de creare de conținut publicitar II | Neînceput | Daniel N. | Cezar U. | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 1500
LISTE PENTRU PLANUL DE MARKETING

## Date din listă
Liste pentru planul de marketing
Date despre planul de marketing
NUME | FUNCȚIE
Aurel Ș. | Specialist în marketing
Eugen B. | Manager marketing
Daniel N. | Manager de proiect
Cosmin V. | Analist marketing
Andrei P. | Coordonator cercetare
Cezar U. | Specialist în marketing
Veronica S. | Analist marketing
Anton S. | Manager marketing asociat
DATE DESPRE PLANUL DE MARKETING