## Costurile de renovare a băii
Foaie de lucru Costuri pentru renovarea băii
NOTĂ: Coloanele Diferență din tabel vor afișa dacă valorile reale pentru costuri au depășit costurile estimate. Numere roșii arată că au fost depășite (negativ), iar cele negre indică faptul că sunt sub valorile estimate (pozitive).
|  |  | Cost structurat (lei) |  |  | Cost total (lei)
Suprafață | Articole | Cantitate | Estimat | Efectiv | Diferență | Estimat | Efectiv | Diferență
Baie/duș | Cadă, fontă, 12 cm, standard | 1 | 250 | 263 | -13 | 250 | 263 | -13
Baie/duș | Uși pentru cabina de duș, rabatabile, standard | 1 | 200 | 204 | -4 | 200 | 204 | -4
Baie/duș | Cap de duș, standard | 1 | 50 | 64 | -14 | 50 | 64 | -14
Baie/duș | Perete cadă, standard | 1 | 200 | 217 | -17 | 200 | 217 | -17
Dulapuri | Dulap medicamente 60 cm, lux | 1 | 200 | 212 | -12 | 200 | 212 | -12
Dulapuri | Masă de toaletă modulară 76 cm, standard | 2 | 100 | 115 | -15 | 200 | 230 | -30
Blaturi | Faianță, lux (cant. în metri lineari) | 5 | 22.5 | 31 | -8.5 | 112.5 | 155 | -42.5
Robinete | Robinet, cadă, standard | 1 | 90 | 96 | -6 | 90 | 96 | -6
Robinete | Robinet, duș, un singur mâner, standard | 1 | 115 | 132 | -17 | 115 | 132 | -17
Robinete | Robinet, standard | 1 | 95 | 115 | -20 | 95 | 115 | -20
Pardoseală | Faianță, standard (cant. în metri pătrați) | 35 | 12 | 15 | -3 | 420 | 525 | -105
Hardware | Bară prosop, standard | 2 | 15 | 28 | -13 | 30 | 56 | -26
Hardware | Suport hârtie igienică | 1 | 10 | 19 | -9 | 10 | 19 | -9
Iluminare | Lumini încastrate, standard | 4 | 25 | 44 | -19 | 100 | 176 | -76
Chiuvete | Vas de toaletă, standard | 2 | 60 | 62 | -2 | 120 | 124 | -4
Altele |  | 1 | 20 | 32 | -12 | 20 | 32 | -12
Subtotal |  |  | 1464.5 | 1649 | -184.5 | 2212.5 | 2620 | -407.5
Costuri neașteptate (adăugare estimată de 30%) |  |  | 439.35 |  |  | 663.75
Costuri totale |  |  | 1464.5 |  |  | 2876.25