## План маркетинга (данные)
План маркетинга (данные) |  | ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
План маркетинга (списки)
|  | Не начато | Выполняется | Задерживается | Завершено | Пользовательская 1 | Пользовательская 2 | Пользовательская 3 | Пользовательская 4
|  | ВКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ. | ВЫКЛ.
ЗАДАЧА | СОСТОЯНИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА НАЧАЛА | ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА НАЧАЛА | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ СТОИМОСТЬ | ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ
Анализ продукта | Выполняется | Артем Кузнецов | Артем Кузнецов | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-06-28 |  | 1500 | 1250
Создание эскиза раскадровки | Выполняется | Виктор Игнатьев | Артем Кузнецов | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Утверждение эскиза раскадровки | Завершено | Виктор Игнатьев | Артем Кузнецов | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Исследовательский анализ 1 | Задерживается | Родион Ковалев | Андрей Глазков | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Создание рекламных материалов 1 | Задерживается | Родион Ковалев | Тимофей Игнатьев | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
Определение требований к продукту | Задерживается | Родион Ковалев | Лилия Медведева |  |  |  |  | 575 | 125
Спецификация разработки опытного образца | Выполняется | Родион Ковалев | Глеб Селезнев | 2018-09-12 | 2018-09-25 |  |  | 1750
Контроль качества, отчеты о проделанной работе | Выполняется | Виктор Игнатьев | Родион Ковалев | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 |  | 925 | 250
Создание раскадровки | Не начато | Виктор Игнатьев | Артем Кузнецов | 2018-07-15 | 2018-08-15 | 2018-07-13 |  | 2000 | 1840
Доработка раскадровки с графическими дизайнерами | Задерживается | Виктор Игнатьев | Артем Кузнецов | 2018-08-01 | 2018-08-20 |  |  | 1450
Исследовательский анализ 2 | Завершено | Родион Ковалев | Андрей Глазков | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 3000 | 3200
Создание рекламных материалов 2 | Не начато | Родион Ковалев | Тимофей Игнатьев | 2018-09-01 | 2018-09-15 |  |  | 500
ПЛАН МАРКЕТИНГА (СПИСКИ)

## Данные списка
План маркетинга (списки)
План маркетинга (данные)
ИМЯ | ДОЛЖНОСТЬ
Артем Кузнецов | Специалист по маркетингу
Виктор Игнатьев | Менеджер по маркетингу
Родион Ковалев | Менеджер проекта
Никита Жданов | Маркетолог-аналитик
Андрей Глазков | Координатор исследований
Тимофей Игнатьев | Специалист по маркетингу
Лилия Медведева | Маркетолог-аналитик
Глеб Селезнев | Старший менеджер по маркетингу
ПЛАН МАРКЕТИНГА (ДАННЫЕ)