{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Проект 1","Проект 2","Проект 3"],"not_rendered":{"images":11,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Проект 1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4]]}
[]
[null,"РЕМОНТ ДОМА"]
[null,"СПИСОК ДЕЛ"]
[null,"ИСПОЛНИТЕЛЬ",null,"Павел Безруков"]
[null,"СРОК",null,"31.01.20ГГ"]
[]
[null,"% готовности","Этап","Срок выполнения","Заметки"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Планирование","2023-12-10","Исследование местных подрядчиков"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Подготовка","2023-01-10","Выбор победившей заявки"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Задача А","2023-01-12","Консультация"]
[null,{"v":0.5,"d":"50%"},"Задача Б","2023-01-15","Последующее собрание"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача В","2023-01-20","Подписание документов"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Г","2023-01-20","Начало работы "]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Оформление документов","2023-01-23","Отправка по почте"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Завершение","2023-01-25","Инспекция"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Последующие действия","2023-02-01","Собрание"]

{"sheet":"Проект 2","index":1,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4]]}
[]
[null,"ПРОЕКТ 2"]
[null,"СПИСОК ДЕЛ"]
[null,"ИСПОЛНИТЕЛЬ",null,"Павел Безруков"]
[null,"СРОК",null,"31.01.20ГГ"]
[]
[null,"% готовности","Этап","Срок выполнения","Заметки"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Планирование"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Подготовка"]
[null,{"v":0.75,"d":"75%"},"Задача А"]
[null,{"v":0.53,"d":"53%"},"Задача Б"]
[null,{"v":0.23,"d":"23%"},"Задача В"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Г"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Д"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Е"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Последующие действия"]

{"sheet":"Проект 3","index":2,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,4],[2,1,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,2],[4,3,4,4]]}
[]
[null,"ПРОЕКТ 3"]
[null,"СПИСОК ДЕЛ"]
[null,"ИСПОЛНИТЕЛЬ",null,"Павел Безруков"]
[null,"СРОК",null,"31.01.20ГГ"]
[]
[null,"% готовности","Этап","Срок выполнения","Заметки"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Планирование"]
[null,{"v":1,"d":"100%"},"Подготовка"]
[null,{"v":0.75,"d":"75%"},"Задача А"]
[null,{"v":0.53,"d":"53%"},"Задача Б"]
[null,{"v":0.23,"d":"23%"},"Задача В"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Г"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Д"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Задача Е"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},"Последующие действия"]