{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Маркетинговый план (данные)","Данные списка"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Маркетинговый план (данные)","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,3,0,10],[1,1,3,1],[1,3,1,10]]}
[null,"Маркетинговый план (данные)"]
[null,"План маркетинга (списки)",null,"ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОСТОЯНИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ"]
[{"$nulls":3},"Не начато","Выполняется","Задерживается","Завершено","Другие 1","Другие 2","Другие 3","Другие 4"]
[{"$nulls":3},"ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ.","ВКЛ."]
[]
[null,"Задача","Состояние","Ответственный","Кому назначено","Предполагаемое\nДата начала","Предполагаемое\nДата окончания","Фактическая\nДата начала","Фактическая\nДата окончания","Оценочная стоимость","Фактическая\nСтоимость"]
[null,"Анализ продукта","Не начато","Артем Кузнецов","Артем Кузнецов",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 ₽"},{"v":1250,"d":"1,250 ₽"}]
[null,"Создание эскиза раскадровки","Выполняется","Виктор Игнатьев","Артем Кузнецов",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 ₽"},{"v":1840,"d":"1,840 ₽"}]
[null,"Утверждение эскиза раскадровки","Задерживается","Виктор Игнатьев","Артем Кузнецов",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 ₽"}]
[null,"Исследовательский анализ 1","Завершено","Родион Ковалев","Андрей Глазков",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 ₽"},{"v":3200,"d":"3,200 ₽"}]
[null,"Создание рекламных материалов 1","Другие 1","Родион Ковалев","Тимофей Игнатьев",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 ₽"}]
[null,"Определение требований к продукту","Другие 2","Тимофей Игнатьев","Лилия Медведева",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 ₽"},{"v":125,"d":"125 ₽"}]
[null,"Спецификация разработки опытного образца","Другие 3","Родион Ковалев","Глеб Селезнев",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2019-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2019-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 ₽"}]
[null,"Контроль качества, отчеты о проделанной работе","Другие 4","Виктор Игнатьев","Родион Ковалев",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2019-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 ₽"},{"v":250,"d":"250 ₽"}]
[null,"Создание раскадровки","Не начато","Виктор Игнатьев","Артем Кузнецов",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 ₽"},{"v":1840,"d":"1,840 ₽"}]
[null,"Доработка раскадровки с графическими дизайнерами","Задерживается","Виктор Игнатьев","Артем Кузнецов",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 ₽"}]
[null,"Исследовательский анализ 2","Завершено","Родион Ковалев","Андрей Глазков",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 ₽"},{"v":3200,"d":"3,200 ₽"}]
[null,"Создание рекламных материалов, этап 2","Не начато","Родион Ковалев","Тимофей Игнатьев",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 ₽"}]

{"sheet":"Данные списка","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2]]}
[null,"План маркетинга (списки)"]
[null,"План маркетинга (данные)"]
[]
[null,"Имя","Должность"]
[null,"Артем Кузнецов","Специалист по маркетингу"]
[null,"Виктор Игнатьев","Менеджер по маркетингу"]
[null,"Родион Ковалев","Менеджер проекта"]
[null,"Никита Жданов","Маркетолог-аналитик"]
[null,"Андрей Глазков","Координатор исследований"]
[null,"Тимофей Игнатьев","Специалист по маркетингу"]
[null,"Лилия Медведева","Маркетолог-аналитик"]
[null,"Глеб Селезнев","Заместитель менеджера по маркетингу"]