## Zoznam úloh projektu 1
Zoznam úloh projektu
Má vykonať: |  |  | Konečný termín: |  | Zvýraznenie činností
Petra Chvojková |  |  | 2013-01-28 |  | Tento týždeň [18. júna – 24. júna]
Projekt 1
Činnosť | Termín | Rozpočet | % hotovo | Priebeh | Poznámky
Plánovanie | 2012-07-27 | 476 | 25% | 25%
Príprava | 2012-10-23 | 301 | 10% | 10%
Úloha A | 2012-10-18 | 429 | 0% | 0%
Úloha B | 2012-11-14 | 332 | 70% | 70%
Úloha C | 2012-12-04 | 471 | 10% | 10%
Úloha D | 2012-12-09 | 418 | 100% | 100%
Administratívne práce | 2012-12-19 | 150 | 0% | 0% | Začiatok po dokončení úlohy B
Odovzdanie | 2013-01-03 | 330 | 25% | 25%
Sledovanie | 2013-01-23 | 353 | 50% | 50%
TIP: Kliknutím na rozbaľovacie šípky v riadku hlavičky tabuľky môžete filtrovať alebo usporiadavať informácie o projekte.

## Nastavenie a výpočty
Nastavenie zvýraznenia
V tabuľkách nižšie je uložené nastavenie a výpočty rozbaľovacieho zoznamu Zvýraznenie činností. Akékoľvek zmeny môžu spôsobiť chyby alebo stratu funkčnosti.
Bez zvýraznenia |  |  | Bez zvýraznenia
Interval: | Začiatok: | Koniec: | Termín dokončenia:
Tento týždeň | 2012-10-22 | 2012-10-28 | Tento týždeň [22 10 - 28 10]
Tento mesiac | 2012-10-01 | 2012-10-31 | Tento mesiac [1 - 31, 10]
Tento štvrťrok | 2012-04-01 | 2012-07-31 | Tento štvrťrok [1 4 - 31 7]
Tento rok | 2012-01-01 | 2012-12-31 | Tento rok [2012]
Interval: |  |  | Interval:
Minulý týždeň | 2012-10-15 | 2012-10-21 | Minulý týždeň [15 10 - 21 10]
Minulý mesiac | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Minulý mesiac [1 - 30, 9]
Minulý štvrťrok | 2012-01-01 | 2012-03-31 | Minulý štvrťrok [1 1 - 31 3]
Minulý rok | 2011-01-01 | 2011-12-31 | Minulý rok
Vybraté zvýraznenie: |  | Tento týždeň [18. júna – 24. júna] | FALSE
Začiatok zvýraznenia
Koniec zvýraznenia
Formulas:
Koniec: = [Začiatok:]+6
Koniec: = EDATE([Začiatok:],1)-1