{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Údaje marketingového plánu","Údaje zoznamu"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Údaje marketingového plánu","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Údaje marketingového plánu",null,"FAREBNÁ LEGENDA A PREPÍNANIE STAVU"]
[null,"Zoznamy marketingového plánu"]
[{"$nulls":3},"Nezačaté","Prebieha","Oneskorené","Dokončené","Vlastné 1","Vlastné 2","Vlastné 3","Vlastné 4"]
[{"$nulls":3},"ZAPNUTÉ","ZAPNUTÉ","VYPNUTÉ","ZAPNUTÉ","VYPNUTÉ","VYPNUTÉ","VYPNUTÉ","VYPNUTÉ"]
[null,"ÚLOHA","STAV","VLASTNÍK","PRIDELENÉ OSOBE","PREDPOKLADANÝ\nDÁTUM ZAČATIA","PREDPOKLADANÝ\nDÁTUM UKONČENIA","SKUTOČNÝ \nDÁTUM ZAČATIA ","SKUTOČNÝ \nDÁTUM UKONČENIA ","ODHADOVANÉ NÁKLADY","SKUTOČNÉ \nNÁKLADY"]
[null,"Analýza produktov","Prebieha","Ján K.","Ján K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Návrh storyboardov","Prebieha","Marek H.","Ján K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Revízia návrhov storyboardov","Dokončené","Marek H.","Ján K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Analýza prieskumu, fáza I","Oneskorené","Lukáš M.","Adam H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Tvorba reklamného obsahu, fáza I","Oneskorené","Lukáš M.","Tomáš L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Definície požiadaviek na produkty","Oneskorené","Lukáš M.","Viktória M.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Špecifikácie vývoja prototypov","Prebieha","Lukáš M.","Igor K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Kontrola kvality, správy o postupe","Prebieha","Marek H.","Lukáš M.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Tvorba storyboardov","Nezačaté","Marek H.","Ján K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Revízia storyboardov s grafikmi","Oneskorené","Marek H.","Ján K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Analýza prieskumu, fáza II","Dokončené","Lukáš M.","Adam H.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Tvorba reklamného obsahu, fáza II","Nezačaté","Lukáš M.","Tomáš L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Údaje zoznamu","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Zoznamy marketingového plánu"]
[null,"Údaje marketingového plánu"]
[null,"MENO","PRACOVNÁ POZÍCIA"]
[null,"Ján K.","Marketingový špecialista"]
[null,"Marek H.","Marketingový manažér"]
[null,"Lukáš M.","Projektový manažér"]
[null,"Filip K.","Marketingový analytik"]
[null,"Adam H.","Koordinátor prieskumu"]
[null,"Tomáš L.","Marketingový špecialista"]
[null,"Viktória M.","Marketingová analytička"]
[null,"Igor K.","Asistent marketingového manažéra"]