{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Podatki načrta trženja","Podatki seznama"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Podatki načrta trženja","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Podatki načrta trženja",null,"BARVNA LEGENDA IN VKLOP/IZKLOP ZA STANJE"]
[null,"Seznami načrta trženja"]
[{"$nulls":3},"Ni začeto","V teku","Zakasnitev","Dokončano","Po meri 1","Po meri 2","Po meri 3","Po meri 4"]
[{"$nulls":3},"VKLOPLJENO","VKLOPLJENO","IZKLOPLJENO","VKLOPLJENO","IZKLOPLJENO","IZKLOPLJENO","IZKLOPLJENO","IZKLOPLJENO"]
[null,"OPRAVILO","STANJE","LASTNIK","DODELJENO OSEBI","PRIČAKOVANI\nDATUM ZAČETKA","PRIČAKOVANI\nDATUM KONCA","DEJANSKI \nDATUM ZAČETKA ","DEJANSKI \nDATUM KONCA ","PREDVIDENI STROŠKI","DEJANSKI \nSTROŠKI"]
[null,"Analiza izdelka","V teku","Janez N.","Janez N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":1500,"d":"1,500 €"},{"v":1250,"d":"1,250 €"}]
[null,"Zasnova snemalnih knjig","V teku","Branko K.","Janez N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Pregled zasnove snemalnih knjig","Dokončano","Branko K.","Janez N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Analiza raziskave – faza I","Zakasnitev","Maja K.","Robert K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Ustvarjanje vsebine za oglaševanje – faza I","Zakasnitev","Maja K.","Luka Z.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]
[null,"Definicije zahtev izdelka","Zakasnitev","Maja K.","Nina P.",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"575 €"},{"v":125,"d":"125 €"}]
[null,"Specifikacije razvoja prototipa","V teku","Maja K.","Rok K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"1,750 €"}]
[null,"Nadzor kakovosti, poročila o napredku","V teku","Branko K.","Maja K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":925,"d":"925 €"},{"v":250,"d":"250 €"}]
[null,"Ustvarjanje snemalnih knjig","Ni začeto","Branko K.","Janez N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":2000,"d":"2,000 €"},{"v":1840,"d":"1,840 €"}]
[null,"Pregled snemalnih knjig z grafičnimi oblikovalci","Zakasnitev","Branko K.","Janez N.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"1,450 €"}]
[null,"Analiza raziskave – faza II","Dokončano","Maja K.","Robert K.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":3000,"d":"3,000 €"},{"v":3200,"d":"3,200 €"}]
[null,"Ustvarjanje vsebine za oglaševanje – faza II","Ni začeto","Maja K.","Luka Z.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"500 €"}]

{"sheet":"Podatki seznama","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Seznami načrta trženja"]
[null,"Podatki načrta trženja"]
[null,"IME","NAZIV"]
[null,"Janez N.","Strokovnjak za trženje"]
[null,"Branko K.","Vodja trženja"]
[null,"Maja K.","Projektni vodja"]
[null,"Andrej K.","Tržni analitik"]
[null,"Robert K.","Koordinator raziskav"]
[null,"Luka Z.","Strokovnjak za trženje"]
[null,"Nina P.","Tržni analitik"]
[null,"Rok K.","Pomočnik vodje trženja"]