{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Podaci marketinškog plana","Lista podataka"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Podaci marketinškog plana","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Podaci marketinškog plana",null,"LEGENDA BOJE STATUSA I PREKLOPNIK"]
[null,"Liste marketinškog plana"]
[{"$nulls":3},"Nije započeto","U toku","Odloženo","Dovršeno","Prilagođeno 1","Prilagođeno 2","Prilagođeno 3","Prilagođeno 4"]
[{"$nulls":3},"DANA","DANA","ISKLJUČENO","DANA","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO","ISKLJUČENO"]
[null,"ZADATAK","STATUS","VLASNIK","DODELJENO:","OČEKIVANO\nDATUM POČETKA","OČEKIVANO\nDATUM ZAVRŠETKA","STVARNO \nDATUM POČETKA ","STVARNO \nDATUM ZAVRŠETKA ","PROCENJENI TROŠAK","STVARNO \nCENA"]
[null,"Analiza proizvoda","U toku","Mihajlo B.","Mihajlo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":150000,"d":"150,000 din."},{"v":125000,"d":"125,000 din."}]
[null,"Scenariji dizajna","U toku","Ljubomir B.","Mihajlo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":200000,"d":"200,000 din."},{"v":184000,"d":"184,000 din."}]
[null,"Dizajn scenarija pregleda","Dovršeno","Ljubomir B.","Mihajlo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":145000,"d":"145,000 din."}]
[null,"Faza I analize istraživanja","Odloženo","Mihailo Ć.","Blagoje J.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":300000,"d":"300,000 din."},{"v":320000,"d":"320,000 din."}]
[null,"Faza I kreiranja sadržaja oglašavanja","Odloženo","Mihailo Ć.","Josif B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":50000,"d":"50,000 din."}]
[null,"Definicije zahteva proizvoda","Odloženo","Mihailo Ć.","Mirjana R.",{"$nulls":4},{"v":57500,"d":"57,500 din."},{"v":12500,"d":"12,500 din."}]
[null,"Specifikacije razvoja prototipa","U toku","Mihailo Ć.","Radmila J.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":175000,"d":"175,000 din."}]
[null,"Kontrola kvaliteta, izveštaji o napretku","U toku","Ljubomir B.","Mihailo Ć.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":92500,"d":"92,500 din."},{"v":25000,"d":"25,000 din."}]
[null,"Kreiranje scenarija","Nije započeto","Ljubomir B.","Mihajlo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":200000,"d":"200,000 din."},{"v":184000,"d":"184,000 din."}]
[null,"Scenariji pregleda sa grafičkim autorima","Odloženo","Ljubomir B.","Mihajlo B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":145000,"d":"145,000 din."}]
[null,"Faza II analize istraživanja","Dovršeno","Mihailo Ć.","Blagoje J.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":300000,"d":"300,000 din."},{"v":320000,"d":"320,000 din."}]
[null,"Faza II kreiranja sadržaja oglašavanja","Nije započeto","Mihailo Ć.","Josif B.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":50000,"d":"50,000 din."}]

{"sheet":"Lista podataka","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Liste marketinškog plana"]
[null,"Podaci marketinškog plana"]
[null,"IME","NASLOV"]
[null,"Mihajlo B.","Marketinški stručnjak"]
[null,"Ljubomir B.","Direktor marketinga"]
[null,"Mihailo Ć.","Menadžer projekta"]
[null,"Ilija C.","Marketinški analitičar"]
[null,"Blagoje J.","Koordinator istraživanja"]
[null,"Josif B.","Marketinški stručnjak"]
[null,"Mirjana R.","Marketinški analitičar"]
[null,"Radmila J.","Saradnik direktora marketinga"]