## Milstolpar
Skapa en översikt genom att ange viktiga milstolpar och aktiviteter i det här kalkylbladet. Rubriken för det här kalkylbladet finns i cell C1. Information om hur du använder det här kalkylbladet, inklusive instruktioner för skärmläsare, finns i kalkylbladet Om. Fortsätt att navigera nedåt i kolumn A för ytterligare instruktioner. |  | Milstolpar
Tabellrubrikerna finns i cell C2 till E2. Använda alternativen för att sortera och filtrera till att sortera eller söka efter specifika poster. Ange milstolpar med datum och ange en plats för milstolpen i tabellen från cell C3. Kolumn B är dold. Det finns ett reglage för visning av olika delar av tidslinjen i det här diagrammet. Kolumn B avgör vilka milstolpar som ska ritas upp när du använder reglaget. Varning: Om du tar bort eller ändrar innehållet i kolumn B kan du störa dataintegriteten i den här arbetsboken. | Nr. | Position | Datum | Milstolpe
Ange position för uppritning av datum och milstolpe i cell C1. Ange ett positivt tal mellan 1 och 3 i diagrammet för milstolpen ovanför tidslinjen. Ange ett negativt tal mellan -1 och -3 i diagrammet för milstolpen under tidslinjen. Ange datum och milstolpe eller aktivitet i kolumn D och E i tabellen. Upprepa det här mönstret för varje ny rad i tabellen till höger. Exempeldata anges i rad 3 till 26. Ändra eller ta bort exempelinnehållet och skapa en egen översikt. Fortsätt till cell A27 för nästa instruktion. | 1 | 1 | 2018-06-29 | Start
| 2 | -2 | 2018-07-09 | Problemanalys aktivitet 1
| 3 | 1 | 2018-07-29 | Utveckla företagsärende aktivitet 1 aktivitet 2
| 4 | -1 | 2018-08-28 | Granska presentation
| 5 | -0.5 | 2018-10-07 | Chef Kickoff aktivitet 1 aktivitet 2
| 6 | 2 | 2018-11-26 | Chef Justering aktivitet 1 aktivitet 2 aktivitet 3
| 7 | 0.5 | 2019-01-25 | Intressent Inköp
| 8 | -1 | 2019-04-05 | Resursval
| 9 | 0.5 | 2019-06-24 | Skapa team aktivitet 1
| 10 | -2 | 2019-09-22 | Team Kickoff aktivitet 1 aktivitet 2 aktivitet 3 aktivitet 4
| 11 | 3 | 2019-12-31 | Starta datainsamling
| 12 | -1 | 2020-03-30 | Dataanalys
| 13 | 1 | 2020-06-18 | Design
| 14 | 1 | 2020-08-27 | Konceptbeskrivning
| 15 | -3 | 2020-10-26 | Test och analys
| 16 | -2 | 2020-12-15 | Designa om
| 17 | 2 | 2021-01-24 | Utveckla om
| 18 | -1 | 2021-02-23 | Test och analys
| 19 | 1 | 2021-03-15 | Designa om
| 20 | -3 | 2021-03-25 | Utveckla om
| 21 | 2 | 2021-04-14 | Sluttest
| 22 | 1 | 2021-05-14 | Betatest
| 23 | -3 | 2021-06-23 | Granska
| 24 | -2 | 2021-08-12 | Släpp till marknadsföring
Infoga helt enkelt en ny rad ovanför den här om du vill lägga till fler rader i översiktstabellen. Det finns inga fler instruktioner i det här kalkylbladet. |  | Infoga nya rader ovanför den här om du vill lägga till fler milstolpar.
Formulas:
Datum = [Datum, row above]+10

## Översikt
Ett diagram med milstolparna i det här kalkylbladet. År anges i cellerna B2, C2 och D2 och formatmallen Rubrik 3 används. 10 milstolpar ritas upp i taget. Använd rullningslisten i cell B4 till D4 till att navigera i översikten. Tidslinjen finns i cellerna B3 till D3. Det finns inga fler instruktioner i det här kalkylbladet.
| 2018 | 2019
22 sep
29 jun
26 nov

## Om
Om den här arbetsboken
Vägledning för skärmläsare
Det finns 4 kalkylblad i arbetsboken. Milstolpar Översikt Om Diagramdata (dolt) Instruktioner för varje kalkylblad finns i kolumn A, med början i cell A1, på varje kalkylblad. De är skrivna med dold text. Varje steg ger information om den aktuella raden. Varje efterföljande steg fortsätter i cell A2, A3 och så vidare, såvida inte annars uttryckligen sägs. Till exempel kan instruktionstexten lyda: ”gå till cell A6” för nästa steg. Dold text skrivs inte ut. Om du vill ta bort de här instruktionerna från ett kalkylblad tar du helt enkelt bort kolumn A.
Den här översikten använder placeringar för milstolpar och aktiviteter. Placeringarna kan användas för att ge en milstolpe eller aktivitet större tyngd. Justera värdena enligt önskemål. Milstolpe/aktivitet 3 kan till exempel vara viktigare än milstolpe/aktivitet 2. Visa detta i diagrammet genom att ange ett högre placeringsvärde för milstolpe/aktivitet 3 än för milstolpe/aktivitet 2.
Det här är den sista instruktionen i det här kalkylbladet.

## Diagramdata (hidden)
Data för att skapa dynamiska diagram finns i det här kalkylbladet. Ta inte bort kalkylbladet! Om du tar bort det här kalkylbladet kan du försämra de dynamiska funktionerna i arbetsboken. | Ta inte bort kalkylbladet!
Rubriken för tabellen är i cell B2. | Innehåll i dynamiskt diagram
Tabellrubrikerna finns i cell B3 till D3. Denna tabell uppdateras automatiskt baserat på innehållet som anges i kalkylbladet Milestones (Milstolpar). Varning: Om du ändrar eller tar bort innehållet i den här tabellen du störa de dynamiska funktionerna i översikt. Fortsätt till cell A15 för nästa instruktion. | Datum | Händelser | Position
| 2018-06-29 | Start | 1
| 2018-07-09 | Problemanalys aktivitet 1 | -2
| 2018-07-29 | Utveckla företagsärende aktivitet 1 aktivitet 2 | 1
| 2018-08-28 | Granska presentation | -1
| 2018-10-07 | Chef Kickoff aktivitet 1 aktivitet 2 | -0.5
| 2018-11-26 | Chef Justering aktivitet 1 aktivitet 2 aktivitet 3 | 2
| 2019-01-25 | Intressent Inköp | 0.5
| 2019-04-05 | Resursval | -1
| 2019-06-24 | Skapa team aktivitet 1 | 0.5
| 2019-09-22 | Team Kickoff aktivitet 1 aktivitet 2 aktivitet 3 aktivitet 4 | -2
Du kan bläddra i översikten med steget som anges. Rubriken för den här funktionen finns i cell B15. En tabell med en rubrik och ett enda värde finns i cell B16 och B17. Fortsätt till cell A19 för nästa instruktion. | Rullningsfunktion
Ökning per rad
0
I översikt används år längs tidslinjen. Det gör att åren måste hämtas från milstolpelistan. Rubrik för det här avsnittet är ”År” i cell B19. Värdena för år genereras automatiskt i cell C20 till C22. Varning: Om du tar bort eller ändrar de här åren kan du störa översikt. Fortsätt till cell A24 för nästa instruktion. | År
| 2018 | < – året för startpositionen på översikten
< – året för mittpositionen på översikten, observera att det här kan vara tomt om det är samma år som startpositionen för översikten
| 2019 | < – året för slutpositionen på översikten, observera att det här kan vara tomt om det är samma år som startpositionen för översikten
Brytpunkter i översiktsdiagrammet innehåller datum från det dynamiska diagrammet i det här kalkylbladet. Datumen är det första datumet i cell C24, mittendatumet i cell C25 och det sista datumet i cell C26. Det finns inga fler instruktioner i det här kalkylbladet. | Första datum | 2018-06-29
| Mittersta datum | 2018-11-26
| Sista datum | 2019-09-22
Formulas:
Datum = IFERROR(IF(LEN(Milstolpar!D3)=0,"",INDEX(ÖversiktMilstolpar[],Milstolpar!$[Datum, row above]+B17,3)),"")