Tidslinje för bröllop – checklista

Följande checklista är utformad med en perfekt tidsplan på tolv månader. Om du planerar bröllopet under en kortare tid kan du börja i början av listan och komma ikapp så snabbt som möjligt. Använd rutorna till vänster om objekten för att bocka av de uppgifter du utfört.

# 9 till 12 månader före bröllopsdagen

[ ]  Ordna en träff för dig och dina föräldrar.

[ ]  Fastställ budgeten och hur kostnaderna ska delas.

[ ]  Välj datum och tid för bröllopet.

[ ]  Diskutera storlek, stil, plats och omfattning av bröllopet.

[ ]  Besök och reservera platser för bröllopet och mottagningen.

[ ]  Träffa officianten.

[ ]  Skapa en mapp där du kan spara och ordna idéer, arbetsblad, kvitton, broschyrer osv.

[ ]  Börja sammanställa gästlistan för att få en uppskattning av antalet gäster. Överväg budgeten när du funderar på ”måste bjuda” kontra ”trevligt att bjuda”.

[ ]  Börja titta efter bröllopsklänning.

# 6 till 9 månader före

[ ]  Välj deltagare för bröllopet.

[ ]  Registrera er i bröllops- och gåvoregister.

[ ]  Anlita en fotograf och en videofilmare.

[ ]  Boka en session för förlovningsfoto, särskilt om du planerar att ha med en professionell förlovningsbild på inbjudningskorten.

[ ]  Anlita en cateringfirma.

[ ]  Anlita en florist.

[ ]  Skapa arrangemang för musik som ska spelas under ceremonin och mottagningen, vilket kan inbegripa att boka ett band eller en solomusiker, anlita en DJ och välja låtar.

[ ]  Reservera ett flertal intilliggande hotellrum för tillresande gäster. Tänk på att fråga om grupprabatt.

[ ]  Skicka inbjudningskort till dina gäster. Inkludera boendeinformation och kartor.

[ ]  Titta efter vigselringar.

[ ]  Välj och beställ bröllopsklänning, med tillräckligt med tid för leverans och ändringar.

[ ]  Köp klänningar till brudtärnorna.

[ ]  Schemalägg möten för utformning av bröllopstårta och provsmakning.

[ ]  Börja planera smekmånaden.

# 4 till 6 månader före

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Gör klart gästlistan.[ ]  Beställ inbjudningskort och annat material för bröllopet som placeringskort och tackkort.[ ]  Planera hår och smink för bröllopsdagen. Fråga stylisterna om de kan arbeta på platsen för bröllopet.  |  | [ ]  Gör klart smekmånadsplaneringen. Ordna med visum, pass och vaccinationer om ni reser utomlands.[ ]  Boka transport för bröllopsdagen.[ ]  Planera middagen dagen före/rehearsal dinner.  |

# 2 till 4 månader före

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Ansök om hindersprövning. Kom ihåg att ta med alla nödvändiga dokument.[ ]  Beställ kostymer till brudgum och brudgummens hjälpande vänner/groomsmen.[ ]  Träffa cateringfirman och gå igenom matmenyer och drycker.[ ]  Beställ bröllopstårta.  |  | [ ]  Beställ vigselringar.[ ]  Fastställ musiken till ceremonin och mottagningen.[ ]  Boka ett hotellrum för bröllopsnatten.[ ]  Om ni planerar att skriva era egna äktenskapslöften börjar ni skriva dem nu.  |

# 4 till 8 veckor före

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Skicka bröllopsinbjudningarna.[ ]  Bekräfta alla transportplaner. |  | [ ]  Gå igenom hår och smink. Inkludera bröllopsslöjan om tillämpligt. |

# 2 till 4 veckor före

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Gå igenom bordsplaceringen för mottagningen.[ ]  Slutför arrangemangen för tillresande personal och gäster.[ ]  Bekräfta detaljerna med fotografen, floristen och andra leverantörer.[ ]  Gör sista provningen av brudklänning och brudtärnornas klänningar.[ ]  Skriv skåltal till middagen dagen före/rehearsal dinner. |  | [ ]  Skicka information om middagen dagen före/rehearsal dinner till dem som ska delta.[ ]  Sammanställ en lista över bröllopsleverantörer och bröllopsdeltagare, med kontaktinformation. [ ]  Köp gåvor till dem som hjälper till vid bröllopet.[ ]  Bestäm var bruden, brudgummen och övriga deltagare ska byta om inför ceremonin. |

# 1 vecka före

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Lägg avgifter som ska betalas på bröllopsdagen i kuvert för enkel utdelning.[ ]  Meddela cateringfirman slutgiltigt antal gäster.[ ]  Utse en pålitlig person som kan ta med viktiga objekt – till exempel tårtkniv, glas att skåla med och gästbok – till mottagningen.  |  | [ ]  Utse någon som kan fungera som ”organisatör” och hantera problem i sista minuten.[ ]  Granska de sista detaljerna med bröllopsdeltagarna.[ ]  Utför skönhetsbehandlingar, till exempel manikyr, ansiktsbehandling, massage, vaxning och ögonbrynsformning. |

# Dagen före bröllopet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Samla ihop följande:[ ]  Något gammalt, som symboliserar kontinuitet med familj och historia[ ]  Något nytt, som symboliserar optimism och hopp inför det nya livet ni har framför er[ ]  Något lånat, från en lyckligt gift person, som symboliserar ett långt äktenskap [ ]  Något blått, som symboliserar kärlek och trohet |  | [ ]  Bekräfta smekmånadsarrangemangen.[ ]  Packa för smekmånaden.[ ]  Njut av en avkopplande dag med familj och vänner.[ ]  Delta i repetition och middag dagen före/rehearsal dinner; ge gåvor till hjälppersonalen.[ ]  Ge ringarna och officiantens avgift till marskalken/bestman.[ ]  Försök att vila lite. |

# Bröllopsdagen

[ ]  Slappna av och var lugn.

[ ]  Kom ihåg att äta något.

[ ]  Avsätt minst två timmar för påklädning.

[ ]  NJUT AV DENNA UNIKA HÄNDELSE I LIVET!