Контрольний список весільного календаря

Цей контрольний список складено з розрахунку на (ідеальний) розклад планування тривалістю 12 місяців. Якщо ви плануєте влаштувати весілля в коротші терміни, почніть із початку списку та швидко переходьте від одного завдання до іншого. Після виконання кожного пункту встановлюйте прапорці ліворуч від них.

9–12 місяців до дня весілля:

☐	Домовитися про зустріч із батьками.

☐	Визначити бюджет і розподілити витрати.

☐	Обговорити розмір, стиль, місце проведення та кількість гостей.

☐	Вибрати дату й час весілля. (Фактична дата залежатиме від доступності місця проведення.)

☐	Створити брошури, аркуші з ідеями, спланувати меню тощо.

☐	Відвідати та зарезервувати місця проведення весілля та банкет.

☐	Зустрітися зі священиком.

☐	Почати створювати список гостей, щоб оцінити приблизну кількість запрошених. Спланувати бюджет, беручи до уваги гостей, яких обов’язково запрошувати та яких ні.

☐	Почати шукати весільну сукню.

6–9 місяці до дня весілля:

☐	Вибрати гостей весільної вечірки.

☐	Скласти список весільних подарунків і подарунків молодятам.

☐	Замовити фотографа та відеооператора.

☐	Замовити професійну весільну фотосесію, особливо якщо ви плануєте використати фотографії для оформлення листівок-запрошень.

☐	Замовити ресторан.

☐	Замовити флориста.

☐	Замовити музичний супровід для церемонії та банкету.
(Можна найняти групу, сольного виконавця або ді-джея, а також вибрати музичний репертуар тощо).

☐	Замовити номери в готелі для іногородніх гостей. (Уточнити щодо групових тарифів.)

☐	Надіслати листівки-запрошення. (За можливості, указати відомості про проживання та карти.)

☐	Придбати весільні обручки.

| ☐ Вибрати та замовити весільну сукню, залишаючи достатньо часу на доставку та заміну. ☐ Придбати сукні подружок нареченої. |  | ☐ Запланувати зустріч із кондитером, щоб вибрати весільний торт. ☐ Почати планувати медовий місяць. |
| --- | --- | --- |

4–6 місяці до дня весілля:

| ☐ Скласти остаточний список гостей. ☐ Замовити запрошення (25 запасних) та іншу весільну канцелярію, як-от картки з іменами та листівки з подякою. ☐ Запланувати косметичні процедури в день весілля. Дізнатися, за скільки днів заздалегідь потрібно домовлятися з перукарем і візажистом, і чи вони приїжджають до клієнтів. |  | ☐ Остаточно визначитися з медовим місяцем. Якщо планується поїздка за кордон, оформити візи, паспорти та зробити щеплення. ☐ Найняти транспорт на день весілля (карета, лімузин тощо). ☐ Спланувати репетицію весілля. |
| --- | --- | --- |

2–4 місяці до дня весілля:

| ☐ Отримати свідоцтво про шлюб. Підготувати всі необхідні документи. ☐ Замовити костюми нареченого та друзів. ☐ Зустрітися з представником ресторану, щоб скласти меню, вибрати алкогольні напої тощо. ☐ Замовити весільний торт. |  | ☐ Замовити весільні обручки. ☐ Підтвердити замовлення музичного супроводу для церемонії та банкету. ☐ Замовити номер у готелі на шлюбну ніч. ☐ Якщо потрібно, почати писати весільні клятви. |
| --- | --- | --- |

4–8 тижні до дня весілля:

| ☐ Надіслати запрошення на весілля за 8 тижнів до дати весілля. ☐ Зробити пробні зачіску й макіяж (з фатою, якщо вона буде). |  | ☐ Підтвердити замовлення всього транспорту. |
| --- | --- | --- |

2–4 тижні до дня весілля:

| ☐ Спланувати розміщення гостей на банкеті. ☐ Остаточно виріши питання з розміщенням іногородніх гостей. ☐ Узгодити питання з фотографом, флористом та іншими постачальниками. ☐ Виконати фінальну примірку весільної сукні та суконь подружок нареченої. ☐ Написати тост на репетицію весілля. ☐ Придбати подарунки для гостей. |  | ☐ Скласти список усіх постачальників на весілля та вечірку, указавши контактну інформацію. Завжди тримати цей список при собі про всяк випадок. ☐ Обговорити деталі репетиції весілля та банкету з гостями. ☐ Визначити, де наречена, наречений і гості одягатимуться для церемонії. |
| --- | --- | --- |

За 1 тиждень:

| ☐ Розкласти плату за весільні послуги по конвертах, щоб полегшити розрахунок. ☐ Надати відомості про точну кількість гостей у ресторані. ☐ Призначити довірену особу, яка доставить на банкет важливі речі, як-от ніж для розрізання торта, бокали тощо. |  | ☐ Призначити особу, яка вирішуватиме проблеми, які виникли в останній момент. ☐ Перевірити остаточні відомості про весільну вечірку. ☐ Пройти останні косметичні процедури, як-от манікюр, макіяж, масаж, депіляція, корекція брів тощо. |
| --- | --- | --- |

День до весілля:

| ☐ Зібрати таке: ☐ Щось старе Річ, що символізує зв’язок із сім’єю та родом ☐ Щось нове Річ, що символізує оптимізм і надію на нове життя ☐ Щось позичене Річ щасливо одруженого друга або члена сім'ї ☐ Щось синє Річ, що символізує любов і вірність |  | ☐ Підтвердити замовлення на медовий місяць. ☐ Зібрати речі для медового місяця. ☐ Провести день із сім’єю та друзями. ☐ Провести репетицію весілля; подарувати подарунки гостям. ☐ Віддати боярину обручки та плату священику. ☐ Спробувати відпочити. |
| --- | --- | --- |

День весілля:

☐	Надіслати оголошення про весілля електронною поштою.

☐	Заспокоїтися та не нервуватися.

☐	Поїсти.

☐	Виділити принаймні дві години на те, щоб одягнутися.

☐	ОТРИМАТИ НАСОЛОДУ ВІД ЦІЄЇ УНІКАЛЬНОЇ ПОДІЇ!