{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Огляд проектів","Відомості про завдання"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Огляд проектів","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Огляд проектів"]
[]
[null,"Проект","  ","Прогрес"," Початок"," Завершення","Примітки"]
[null,"Спланувати відпустку",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Завдання[Готово],Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":0.50009999999999999},{"$f":"REPT(\"|\",Проекти[[  ]]*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[Початок]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[[Початок]:[Завершення]]))","v":"2011-12-31"},"Ми їдемо до Белізу!"]
[null,"Спланувати вечірку-сюрприз для Марини",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Завдання[Готово],Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":1.0001},{"$f":"REPT(\"|\",Проекти[[  ]]*175)","v":"|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[Початок]))","v":"2011-09-10"},{"$f":"MAX(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[[Початок]:[Завершення]]))","v":"2011-10-03"}]
[null,"Підготуватися до марафону",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Завдання[Готово],Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":0.28581428571428569},{"$f":"REPT(\"|\",Проекти[[  ]]*175)","v":"||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"},{"$f":"MIN(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[Початок]))","v":"2011-09-01"},{"$f":"MAX(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[[Початок]:[Завершення]]))","v":"2012-04-18"},"Побити свій рекорд 18 квітня"]
[null,"Записати Марину на уроки плавання",{"$f":"IFERROR((SUMIFS(Завдання[Готово],Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]])/COUNTIFS(Завдання[Проект],Проекти[[#This Row],[Проект]]))+0.0001,0.0001)","v":1E-4},{"$f":"REPT(\"|\",Проекти[[  ]]*175)","v":""},{"$f":"MIN(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[Початок]))","v":"2011-10-01"},{"$f":"MAX(IF((Завдання[Проект]=Проекти[[#This Row],[Проект]])*(Завдання[Початок]>0),Завдання[[Початок]:[Завершення]]))","v":"2011-10-15"}]

{"sheet":"Відомості про завдання","index":1,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Відомості про завдання"]
[]
[null,"Початок","Завершення","Проект","Завдання","Готово","Примітки"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Спланувати відпустку","Вибрати тропічний або помірний клімат",1,"Вибрати тропічний клімат. Беліз, ми уже в дорозі!"]
[null,"2011-10-15","2011-12-31","Спланувати відпустку","Ознайомитися в Інтернеті з цінами на авіаквитки навесні"]
[null,"2011-10-15",null,"Спланувати відпустку","Ознайомитися з історією та культурою Белізу"]
[null,"2011-10-15","2011-10-20","Спланувати відпустку","Ознайомитися з оглядом курортів",1]
[null,"2011-10-20",null,"Спланувати відпустку","Забронювати курорт",1,"З 19 до 30 квітня"]
[null,"2011-10-20","2011-11-15","Спланувати відпустку","Отримати паспорти для всієї сім’ї",null,"Узяти до уваги фактор поспіху..."]
[null,"2011-09-01","2011-09-30","Підготуватися до марафону","10 км за день",1,"Перегони відбудуться 18 квітня"]
[null,"2011-10-01","2011-10-31","Підготуватися до марафону","12 км за день",1]
[null,"2011-11-01","2011-11-30","Підготуватися до марафону","14 км за день"]
[null,"2011-12-01","2012-04-15","Підготуватися до марафону","15 км за день"]
[null,"2012-04-16",null,"Підготуватися до марафону","Прибути на місце проведення марафону"]
[null,"2012-04-16","2012-04-17","Підготуватися до марафону","Переглянути напрямок",null,"щоденні 10-кілометрові пробіжки"]
[null,"2012-04-18",null,"Підготуватися до марафону","Перетнути фінішну лінію через 3 години!",null,"Уперед, у Беліз!"]
[null,"2011-09-10",null,"Спланувати вечірку-сюрприз для Марини","Надіслати запрошення на вечірку",1,"Вечірка-сюрприз на честь Дня народження відбудеться 3 жовтня"]
[null,"2011-09-20",null,"Спланувати вечірку-сюрприз для Марини","Замовити обслуговування вечірки",1]
[null,"2011-09-22",null,"Спланувати вечірку-сюрприз для Марини","Забезпечити розваги",1]
[null,"2011-10-03",null,"Спланувати вечірку-сюрприз для Марини","Вечірка!",1,"Було просто чудово. Вона ні про що не здогадалася!"]
[null,"2011-10-01","2011-10-15","Записати Марину на уроки плавання","Порівняти основні ціни спільноти місцевої області"]