{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Дані маркетингового плану","Дані списку"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Дані маркетингового плану","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Дані маркетингового плану",null,"ЛЕГЕНДА КОЛЬОРІВ СТАНУ Й ПЕРЕМИКАЧ"]
[null,"Списки маркетингового плану"]
[{"$nulls":3},"Не почато","Виконується","Прострочено","Виконано","Інше 1","Інше 2","Інше 3","Інше 4"]
[{"$nulls":3},"УВІМК.","УВІМК.","ВИМК.","УВІМК.","ВИМК.","ВИМК.","ВИМК.","ВИМК."]
[null,"ЗАВДАННЯ","СТАН","АВТОР","ВИКОНАВЕЦЬ","ОРІЄНТОВНА\nДАТА ПОЧАТКУ","ОРІЄНТОВНА\nДАТА ЗАВЕРШЕННЯ","ФАКТИЧНА \nДАТА ПОЧАТКУ ","ФАКТИЧНА \nДАТА ЗАВЕРШЕННЯ ","ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ","ФАКТИЧНА \nВАРТІСТЬ"]
[null,"Аналіз продукту","Виконується","Андрій П.","Андрій П.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":12000,"d":"12,000₴"},{"v":10000,"d":"10,000₴"}]
[null,"Розробка аркуша розкадрування","Виконується","Павло П.","Андрій П.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":16000,"d":"16,000₴"},{"v":14720,"d":"14,720₴"}]
[null,"Перевірка аркуша розкадрування","Виконано","Павло П.","Андрій П.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":11600,"d":"11,600₴"}]
[null,"Дослідження й аналіз, етап 1","Прострочено","Аліна О.","Артем М.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":24000,"d":"24,000₴"},{"v":25600,"d":"25,600₴"}]
[null,"Створення рекламних матеріалів, етап 1","Прострочено","Аліна О.","Олексій Ш.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":4000,"d":"4,000₴"}]
[null,"Визначення вимог до продукту","Прострочено","Аліна О.","Вероніка Б.",{"$nulls":4},{"v":4600,"d":"4,600₴"},{"v":1000,"d":"1,000₴"}]
[null,"Специфікації розробки прототипу","Виконується","Аліна О.","Степан К.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":14000,"d":"14,000₴"}]
[null,"Контроль якості, звіти про перебіг виконання","Виконується","Павло П.","Аліна О.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":7400,"d":"7,400₴"},{"v":2000,"d":"2,000₴"}]
[null,"Створення аркуша розкадрування","Не почато","Павло П.","Андрій П.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":16000,"d":"16,000₴"},{"v":14720,"d":"14,720₴"}]
[null,"Перевірка аркуша розкадрування з художниками-оформлювачами","Прострочено","Павло П.","Андрій П.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":11600,"d":"11,600₴"}]
[null,"Дослідження й аналіз, етап 2","Виконано","Аліна О.","Артем М.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":24000,"d":"24,000₴"},{"v":25600,"d":"25,600₴"}]
[null,"Створення рекламних матеріалів, етап 2","Не почато","Аліна О.","Олексій Ш.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":4000,"d":"4,000₴"}]

{"sheet":"Дані списку","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Списки маркетингового плану"]
[null,"Дані маркетингового плану"]
[null,"ІМ’Я","ПОСАДА"]
[null,"Андрій П.","Спеціаліст із маркетингу"]
[null,"Павло П.","Керівник із маркетингу"]
[null,"Аліна О.","Керівник проекту"]
[null,"Леонід М.","Ринковий аналітик"]
[null,"Артем М.","Координатор досліджень"]
[null,"Олексій Ш.","Спеціаліст із маркетингу"]
[null,"Вероніка Б.","Ринковий аналітик"]
[null,"Степан К.","Замісник керівника з маркетингу"]