{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dữ liệu kế hoạch tiếp thị","Dữ liệu danh sách"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dữ liệu kế hoạch tiếp thị","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"Dữ liệu kế hoạch tiếp thị",null,"CHÚ GIẢI VÀ CHUYỂN ĐỔI MÀU TRẠNG THÁI"]
[null,"Danh sách kế hoạch tiếp thị"]
[{"$nulls":3},"Chưa bắt đầu","Đang tiến hành","Bị trì hoãn","Hoàn thành","Tùy chỉnh 1","Tùy chỉnh 2","Tùy chỉnh 3","Tùy chỉnh 4"]
[{"$nulls":3},"BẬT","BẬT","TẮT","BẬT","TẮT","TẮT","TẮT","TẮT"]
[null,"NHIỆM VỤ","TRẠNG THÁI","CHỦ SỞ HỮU","NGƯỜI ĐƯỢC GIAO","NGÀY BẮT ĐẦU\nDỰ KIẾN","NGÀY KẾT THÚC\nDỰ KIẾN","NGÀY BẮT ĐẦU \nTHỰC TẾ ","NGÀY KẾT THÚC \nTHỰC TẾ ","CHI PHÍ ƯỚC TÍNH","CHI PHÍ \nTHỰC TẾ"]
[null,"Phân tích sản phẩm","Đang tiến hành","John C.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":42000000,"d":"42,000,000 ₫"},{"v":35000000,"d":"35,000,000 ₫"}]
[null,"Thiết kế bản minh họa","Đang tiến hành","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":56000000,"d":"56,000,000 ₫"},{"v":51520000,"d":"51,520,000 ₫"}]
[null,"Xem lại thiết kế bản minh họa","Hoàn thành","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":40600000,"d":"40,600,000 ₫"}]
[null,"Phân tích nghiên cứu giai đoạn I","Bị trì hoãn","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":84000000,"d":"84,000,000 ₫"},{"v":89600000,"d":"89,600,000 ₫"}]
[null,"Tạo nội dung quảng cáo giai đoạn I","Bị trì hoãn","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":14000000,"d":"14,000,000 ₫"}]
[null,"Định nghĩa yêu cầu sản phẩm","Bị trì hoãn","Kamil A.","Vivian A.",{"$nulls":4},{"v":16100000,"d":"16,100,000 ₫"},{"v":3500000,"d":"3,500,000 ₫"}]
[null,"Thông số kỹ thuật phát triển nguyên mẫu","Đang tiến hành","Kamil A.","Gabe F.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":49000000,"d":"49,000,000 ₫"}]
[null,"Kiểm soát chất lượng, Báo cáo tiến độ","Đang tiến hành","Mark M.","Kamil A.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":25900000,"d":"25,900,000 ₫"},{"v":7000000,"d":"7,000,000 ₫"}]
[null,"Tạo bản minh họa","Chưa bắt đầu","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":56000000,"d":"56,000,000 ₫"},{"v":51520000,"d":"51,520,000 ₫"}]
[null,"Xem lại bản minh họa với Nghệ sĩ đồ họa","Bị trì hoãn","Mark M.","John C.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":40600000,"d":"40,600,000 ₫"}]
[null,"Phân tích nghiên cứu giai đoạn II","Hoàn thành","Kamil A.","Andrew L.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":84000000,"d":"84,000,000 ₫"},{"v":89600000,"d":"89,600,000 ₫"}]
[null,"Tạo nội dung quảng cáo giai đoạn II","Chưa bắt đầu","Kamil A.","Timothy S.",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":14000000,"d":"14,000,000 ₫"}]

{"sheet":"Dữ liệu danh sách","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"Danh sách kế hoạch tiếp thị"]
[null,"Dữ liệu kế hoạch tiếp thị"]
[null,"TÊN","CHỨC DANH"]
[null,"John C.","Chuyên gia tiếp thị"]
[null,"Mark M.","Giám đốc tiếp thị"]
[null,"Kamil A.","Giám đốc dự án"]
[null,"Phil G.","Chuyên viên phân tích tiếp thị"]
[null,"Andrew L.","Điều phối viên nghiên cứu"]
[null,"Timothy S.","Chuyên gia tiếp thị"]
[null,"Vivian A.","Chuyên viên phân tích tiếp thị"]
[null,"Gabe F.","Phó giám đốc tiếp thị"]