{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["营销计划数据","清单数据"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"营销计划数据","index":0,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"merged":[[0,1,0,2],[0,3,0,10],[1,1,3,1]]}
[null,"营销计划数据",null,"状态颜色图例与切换"]
[null,"营销计划清单"]
[{"$nulls":3},"未开始","进行中","已延迟","完成","自定义 1","自定义 2","自定义 3","自定义 4"]
[{"$nulls":3},"开","开","关","开","关","关","关","关"]
[null,"任务","状态","负责人","责任人","预计\n开始日期","预计\n结束日期","实际\n开始日期 ","实际\n结束日期 ","估计成本","实际\n成本"]
[null,"产品分析","进行中","黄琏","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},null,{"v":15000,"d":"¥15,000.00"},{"v":12500,"d":"¥12,500.00"}]
[null,"设计情节提要","进行中","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":20000,"d":"¥20,000.00"},{"v":18400,"d":"¥18,400.00"}]
[null,"审阅情节提要设计","完成","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":14500,"d":"¥14,500.00"}]
[null,"研究分析第 I 阶段","已延迟","康霓","杜梡寅",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":30000,"d":"¥30,000.00"},{"v":32000,"d":"¥32,000.00"}]
[null,"广告内容创作第 I 阶段","已延迟","康霓","赵强",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":5000,"d":"¥5,000.00"}]
[null,"产品要求定义","已延迟","康霓","柏隼",{"$nulls":4},{"v":5750,"d":"¥5,750.00"},{"v":1250,"d":"¥1,250.00"}]
[null,"原型开发规范","进行中","康霓","茅彩",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2018-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2018-09-25"},null,null,{"v":17500,"d":"¥17,500.00"}]
[null,"质量控制、进度报表","进行中","米申","康霓",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2018-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},null,{"v":9250,"d":"¥9,250.00"},{"v":2500,"d":"¥2,500.00"}]
[null,"创建情节提要","未开始","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2018-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2018-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2018-07-13"},null,{"v":20000,"d":"¥20,000.00"},{"v":18400,"d":"¥18,400.00"}]
[null,"审阅图形设计者的情节提要","已延迟","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2018-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2018-08-20"},null,null,{"v":14500,"d":"¥14,500.00"}]
[null,"研究分析第 II 阶段","完成","康霓","杜梡寅",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2018-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2018-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2018-06-28"},{"v":30000,"d":"¥30,000.00"},{"v":32000,"d":"¥32,000.00"}]
[null,"广告内容创作第 II 阶段","未开始","康霓","赵强",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2018-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2018-09-15"},null,null,{"v":5000,"d":"¥5,000.00"}]

{"sheet":"清单数据","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[1,1,1,2]]}
[null,"营销计划清单"]
[null,"营销计划数据"]
[null,"姓名","职务"]
[null,"黄琏","营销专家"]
[null,"米申","营销经理"]
[null,"康霓","项目经理"]
[null,"宋臻","营销分析师"]
[null,"杜梡寅","研究协调员"]
[null,"赵强","营销专家"]
[null,"柏隼","营销分析师"]
[null,"茅彩","营销副经理"]