{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["總表","任務狀況圖","基本資料"],"not_rendered":{"charts":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"總表","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[1,3,1,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,4,5,5]]}
[]
[{"$nulls":3},"工程進度表"]
[]
[{"$nulls":3},"專案名稱:"]
[{"$nulls":3},"開始時間:"]
[{"$nulls":3},"結束日期:"]
[null,"具體任務安排如下:"]
[null,"員工姓名","任務名稱","開始時間","結束時間","已完成(%)","所需總天數","還需工作日(天)"]
[null,"林安許","具體任務1","2008-09-10","2008-10-02",{"v":1,"d":"100%"},{"$f":"IF(F9=\"\",0,(E9-D9+1)*F9)","v":23},{"$f":"E9-D9+1-G9","v":0}]
[null,"陳瓊安","具體任務2","2008-09-11","2008-10-15",{"v":0.65,"d":"65%"},22.75,12.25]
[null,"王查理","具體任務3","2008-09-12","2008-10-05",{"v":0.65,"d":"65%"},15.600000000000001,8.399999999999999]
[null,"林安許","具體任務4","2008-09-13","2008-09-15",{"v":0.8,"d":"80%"},2.4000000000000004,0.5999999999999996]
[null,"林安許","具體任務2","2008-07-03","2008-09-12",{"v":0.45,"d":"45%"},{"$f":"IF(F13=\"\",0,(E13-D13+1)*F13)","v":32.4},{"$f":"E13-D13+1-G13","v":39.6}]
[null,"陳瓊安","具體任務2","2008-09-11","2008-09-12",{"v":0.8,"d":"80%"},{"$f":"IF(F14=\"\",0,(E14-D14+1)*F14)","v":1.6},{"$f":"E14-D14+1-G14","v":0.3999999999999999}]
[null,"謝亞力","具體任務3","2008-09-12","2008-10-05",{"v":0.35,"d":"35%"},8.399999999999999,15.600000000000001]
[null,"陳瓊安","具體任務8","2008-08-02","2008-09-08",{"v":0.12,"d":"12%"},{"$f":"IF(F16=\"\",0,(E16-D16+1)*F16)","v":4.56},{"$f":"E16-D16+1-G16","v":33.44}]
[null,"王查理","具體任務4","2008-07-01","2008-10-05",{"v":0.23,"d":"23%"},{"$f":"IF(F17=\"\",0,(E17-D17+1)*F17)","v":22.310000000000002},{"$f":"E17-D17+1-G17","v":74.69}]
[null,"林安許","具體任務2","2008-09-11","2008-10-15",{"v":0.65,"d":"65%"},{"$f":"IF(F18=\"\",0,(E18-D18+1)*F18)","v":22.75},{"$f":"E18-D18+1-G18","v":12.25}]
[null,"謝亞力","具體任務3","2008-09-12","2008-10-05",{"v":0.65,"d":"65%"},15.600000000000001,8.399999999999999]
[null,"王查理","具體任務4","2008-09-13","2008-09-15",{"v":0.8,"d":"80%"},2.4000000000000004,0.5999999999999996]
[null,"林安許","具體任務2","2008-07-03","2008-09-12",{"v":0.45,"d":"45%"},{"$f":"IF(F21=\"\",0,(E21-D21+1)*F21)","v":32.4},{"$f":"E21-D21+1-G21","v":39.6}]
[null,"李約翰","具體任務4","2008-09-13","2008-09-15",{"v":0.1,"d":"10%"},0.30000000000000004,2.7]
[null,"李約翰","具體任務2","2008-07-03","2008-09-12",{"v":0.4,"d":"40%"},{"$f":"IF(F23=\"\",0,(E23-D23+1)*F23)","v":28.8},{"$f":"E23-D23+1-G23","v":43.2}]
[null,"謝亞力","具體任務7","2008-09-17","2008-10-20",{"v":0.29,"d":"29%"},{"$f":"IF(F24=\"\",0,(E24-D24+1)*F24)","v":9.86},{"$f":"E24-D24+1-G24","v":24.14}]
[null,"王查理","具體任務4","2008-07-04","2008-10-10",{"v":0.5,"d":"50%"},{"$f":"IF(F25=\"\",0,(E25-D25+1)*F25)","v":49.5},{"$f":"E25-D25+1-G25","v":49.5}]
[null,"李約翰","具體任務8","2008-08-02","2008-09-08",{"v":0.45,"d":"45%"},{"$f":"IF(F26=\"\",0,(E26-D26+1)*F26)","v":17.1},{"$f":"E26-D26+1-G26","v":20.9}]
[null,"林安許","具體任務4","2008-07-01","2008-10-05",{"v":0.23,"d":"23%"},{"$f":"IF(F27=\"\",0,(E27-D27+1)*F27)","v":22.310000000000002},{"$f":"E27-D27+1-G27","v":74.69}]
[null,"陳瓊安","具體任務5","2008-09-16","2008-09-17",{"v":0.6,"d":"60%"},1.2,0.8]
[null,"謝亞力","具體任務2","2008-07-03","2008-09-12",{"v":0.3,"d":"30%"},{"$f":"IF(F29=\"\",0,(E29-D29+1)*F29)","v":21.599999999999998},{"$f":"E29-D29+1-G29","v":50.400000000000006}]
[null,"王查理","具體任務7","2008-09-17","2008-10-20",{"v":0.29,"d":"29%"},{"$f":"IF(F30=\"\",0,(E30-D30+1)*F30)","v":9.86},{"$f":"E30-D30+1-G30","v":24.14}]
[null,"林安許","具體任務6","2008-09-16","2008-10-10",{"v":0.87,"d":"87%"},21.75,3.25]
[null,"林安許","具體任務7","2008-09-17","2008-10-20",{"v":0.29,"d":"29%"},9.86,24.14]
[null,"李約翰","具體任務8","2008-09-21","2008-10-24",{"v":0.1,"d":"10%"},3.4000000000000004,30.6]

{"sheet":"任務狀況圖","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"基本資料","index":2,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,2]]}
["請輸入基本資訊:"]
[]
["工作成員名單",null,"具體任務名稱"]
["謝亞力",null,"具體任務1"]
["林安許",null,"具體任務2"]
["陳瓊安",null,"具體任務3"]
["李約翰",null,"具體任務4"]
["王查理",null,"具體任務5"]
[null,null,"具體任務6"]
[null,null,"具體任務7"]
[null,null,"具體任務8"]