{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["营销计划数据","清单数据"],"not_rendered":{"defined_names":18},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"营销计划数据","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,3,0,10],[1,1,3,1],[1,3,1,10]]}
[null,"营销计划数据"]
[null,"营销计划清单",null,"状态颜色图例与切换"]
[{"$nulls":3},"未开始","进行中","已延迟","完成","自定义 1","自定义 2","自定义 3","自定义 4"]
[{"$nulls":3},"开","开","开","开","开","开","开","开"]
[]
[null,"任务","状态","所有者","责任人","预计\n开始日期","预计\n结束日期","实际\n开始日期","实际\n结束日期","预估费用","实际成本"]
[null,"产品分析","未开始","黄琏","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},null,{"v":1500,"d":"¥1,500"},{"v":1250,"d":"¥1,250"}]
[null,"设计情节提要","进行中","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"¥2,000"},{"v":1840,"d":"¥1,840"}]
[null,"审阅情节提要设计","已延迟","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"¥1,450"}]
[null,"研究分析第 I 阶段","完成","康霓","杜梡寅",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"¥3,000"},{"v":3200,"d":"¥3,200"}]
[null,"广告内容创作第 I 阶段","自定义 1","康霓","赵强",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"¥500"}]
[null,"产品要求定义","自定义 2","赵强","柏隼",{"$nulls":4},{"v":575,"d":"¥575"},{"v":125,"d":"¥125"}]
[null,"原型开发规范","自定义 3","康霓","茅彩",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,12)","v":"2019-09-12"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,25)","v":"2019-09-25"},null,null,{"v":1750,"d":"¥1,750"}]
[null,"质量控制、进度报表","自定义 4","米申","康霓",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),10,1)","v":"2019-10-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},null,{"v":925,"d":"¥925"},{"v":250,"d":"¥250"}]
[null,"创建情节提要","未开始","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,15)","v":"2019-07-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,15)","v":"2019-08-15"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,13)","v":"2019-07-13"},null,{"v":2000,"d":"¥2,000"},{"v":1840,"d":"¥1,840"}]
[null,"审阅图形设计者的情节提要","已延迟","米申","黄琏",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,1)","v":"2019-08-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),8,20)","v":"2019-08-20"},null,null,{"v":1450,"d":"¥1,450"}]
[null,"研究分析第 II 阶段","完成","康霓","杜梡寅",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),7,1)","v":"2019-07-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,1)","v":"2019-06-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),6,28)","v":"2019-06-28"},{"v":3000,"d":"¥3,000"},{"v":3200,"d":"¥3,200"}]
[null,"广告内容创作第 II 阶段","未开始","康霓","赵强",{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,1)","v":"2019-09-01"},{"$f":"DATE(YEAR(TODAY()),9,15)","v":"2019-09-15"},null,null,{"v":500,"d":"¥500"}]

{"sheet":"清单数据","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,2]]}
[null,"营销计划清单"]
[null,"营销计划数据"]
[]
[null,"名称","职务"]
[null,"黄琏","营销专家"]
[null,"米申","营销经理"]
[null,"康霓","项目经理"]
[null,"宋臻","营销分析师"]
[null,"杜梡寅","研究协调员"]
[null,"赵强","营销专家"]
[null,"柏隼","营销分析师"]
[null,"茅彩","营销副经理"]