{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["行銷計畫資料","清單資料"],"not_rendered":{"defined_names":13},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"行銷計畫資料","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24}
[]
[null,"行銷計劃資料"]
[{"$nulls":3},"狀態顏色圖例與切換"]
[]
[]
[{"$nulls":3},"未開始","進行中","延遲","完成","自訂 1","自訂 2","自訂 3","自訂 4"]
[{"$nulls":3},"開","開","關","開","關","關","關","關"]
[]
[{"$nulls":5},"預期",null,"實際額",null,"成本"]
[]
[]
[null,"工作","狀態","負責人","指定對象","開始日期","結束日期","開始日期 ","結束日期 ","預估","實際額"]
[null,"產品分析","進行中","李約翰","李約翰","2012-07-01","2012-08-01","2012-06-28",null,{"v":45000,"d":"NT$45,000"},{"v":37500,"d":"NT$37,500"}]
[null,"設計腳本","進行中","李馬汀","李約翰","2012-07-15","2012-08-15","2012-07-13",null,{"v":60000,"d":"NT$60,000"},{"v":55200,"d":"NT$55,200"}]
[null,"檢視腳本設計","完成","李馬汀","李約翰","2012-08-01","2012-08-20",null,null,{"v":43500,"d":"NT$43,500"}]
[null,"研究分析階段 I","自訂 1","陳瓊安","王喬治","2012-06-01","2012-07-01","2012-06-01","2012-06-28",{"v":90000,"d":"NT$90,000"},{"v":96000,"d":"NT$96,000"}]
[null,"廣告內容建立階段 I","延遲","陳瓊安","黃安東","2012-09-01","2012-09-15",null,null,{"v":15000,"d":"NT$15,000"}]
[null,"產品需求定義","延遲","陳瓊安","黃怡君",{"$nulls":4},{"v":17250,"d":"NT$17,250"},{"v":3750,"d":"NT$3,750"}]
[null,"原型發展規格","進行中","陳瓊安","成凱倫","2012-09-12","2012-09-25",null,null,{"v":52500,"d":"NT$52,500"}]
[null,"品質控管、進度報告","進行中","李馬汀","陳瓊安","2012-07-01","2012-10-01","2012-07-01",null,{"v":27750,"d":"NT$27,750"},{"v":7500,"d":"NT$7,500"}]
[null,"建立腳本","未開始","李馬汀","李約翰","2012-07-15","2012-08-15","2012-07-13",null,{"v":60000,"d":"NT$60,000"},{"v":55200,"d":"NT$55,200"}]
[null,"與繪圖員一同檢視腳本","延遲","李馬汀","李約翰","2012-08-01","2012-08-20",null,null,{"v":43500,"d":"NT$43,500"}]
[null,"研究分析階段 II","完成","陳瓊安","王喬治","2012-06-01","2012-07-01","2012-06-01","2012-06-28",{"v":90000,"d":"NT$90,000"},{"v":96000,"d":"NT$96,000"}]
[null,"廣告內容建立階段 II","未開始","陳瓊安","黃安東","2012-09-01","2012-09-15",null,null,{"v":15000,"d":"NT$15,000"}]

{"sheet":"清單資料","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14}
[]
[null,"行銷計劃清單"]
[]
[]
[]
[null,"姓名","職稱"]
[null,"李約翰","行銷專員"]
[null,"李馬汀","行銷經理"]
[null,"陳瓊安","專案經理"]
[null,"林安許","行銷分析師"]
[null,"王喬治","研究協調員"]
[null,"黃安東","行銷專員"]
[null,"黃怡君","行銷分析師"]
[null,"成凱倫","行銷協理"]