{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["報表","協力廠商"],"not_rendered":{"defined_names":6,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"報表","index":0,"n_rows":120,"n_cols":30,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[1,5,1,7],[1,8,1,10]]}
["工程進度表",{"$nulls":28},"單位"]
["工程開始日",null,"2007-08-16",null,null,"預估完成日期",null,null,{"$f":"MAX(L4:L44)","v":"2007-09-17T09:36:00"},{"$nulls":4},{"$f":"ROUNDUP(I2-C2,0)","v":{"v":33,"d":"工期 : 33 天"}},{"$nulls":15},"m2"]
["序號","工程項目","數量","平      均\n工 作 量","單位","投入\n工數","細部\n單位","工期","前置\n任務","前後\n天數\n差","預估\n開始日","預估\n完成日","協力廠商","備註",{"$nulls":15},"m"]
[1,"拆除工程",60,10,"m2",2,"工",{"$f":"IF(F4=0,\"\",C4/D4/F4)","v":3},null,null,{"$f":"+C2","v":"2007-08-16"},{"$f":"IF(H4=\"\",\"\",IF(I4=0,$C$2+H4,VLOOKUP(I4,JOB,9)+H4))","v":"2007-08-19"},"協合工程",{"$nulls":16},"車"]
[2,"棄運工程",4,2,"車",2,"車",{"$f":"IF(F5=0,\"\",C5/D5/F5)","v":1},1,null,{"$f":"IF(H5=\"\",\"\",IF(I5=0,$C$2+H5,VLOOKUP(I5,JOB,12)+J5+1))","v":"2007-08-20"},{"$f":"IF(H5=\"\",\"\",IF(I5=0,$C$2+H5,VLOOKUP(I5,JOB,12)+H5+J5+1))","v":"2007-08-21"},"寬贏實業社",{"$nulls":16},"字"]
[3,"放樣工程",40,100,"m2",1,"m2",0.4,2,null,"2007-08-22","2007-08-22T09:36:00","歐得裝潢",{"$nulls":16},"件"]
[4,"泥作工程",150,15,"m2",2,"m2",5,3,null,"2007-08-23T09:36:00","2007-08-28T09:36:00","上典工程"]
[5,"鐵作工程",10,1,"件",1,"件",{"$f":"IF(F8=0,\"\",C8/D8/F8)","v":10},3,{"v":3,"d":"+3d"},"2007-08-26T09:36:00","2007-09-05T09:36:00","聯和鐵件","欄杆及鐵門"]
[6,"玻璃工程",400,100,"才",1,"才",4,4,{"v":5,"d":"+5d"},"2007-09-03T09:36:00","2007-09-07T09:36:00","桶大玻璃","含矽利康封邊"]
[7,"木作工程",720,40,"才",3,"才",6,5,null,"2007-09-06T09:36:00","2007-09-12T09:36:00","歐得裝潢","含門及櫥櫃"]
[8,"水電工程",17,1,"件",1,"件",17,3,{"v":3,"d":"+3d"},"2007-08-26T09:36:00","2007-09-12T09:36:00","基證水電","含衛浴設備"]
[9,"雜項工程",4,2,"件",1,"件",2,7,null,"2007-09-13T09:36:00","2007-09-15T09:36:00","歐得裝潢"]
[10,"清潔工程",1,1,"式",1,"式",1,9,null,"2007-09-16T09:36:00","2007-09-17T09:36:00","歐得裝潢","環境清潔"]
[11,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[12,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[13,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[14,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[15,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[16,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[17,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[18,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[19,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[20,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[21,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[22,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[23,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[24,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[25,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[26,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[27,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[28,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[29,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[30,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[31,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[32,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[33,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[34,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[35,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[36,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[37,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[38,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[39,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[40,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[41,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[42,{"$nulls":6},{"$f":"IF(F45=0,\"\",C45/D45/F45)","v":""},null,null,{"$f":"IF(H45=\"\",\"\",IF(I45=0,$C$2+H45,VLOOKUP(I45,JOB,12)+J45+1))","v":""},{"$f":"IF(H45=\"\",\"\",IF(I45=0,$C$2+H45,VLOOKUP(I45,JOB,12)+H45+J45+1))","v":""}]
[43,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[44,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[45,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[46,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[47,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[48,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[49,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[50,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[51,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[52,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[53,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[54,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[55,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[56,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[57,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[58,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[59,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[60,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[61,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[62,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[63,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[64,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[65,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[66,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[67,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[68,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[69,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[70,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[71,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[72,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[73,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[74,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[75,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[76,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[77,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[78,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[79,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[80,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[81,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[82,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[83,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[84,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[85,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[86,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[87,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[88,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[89,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[90,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[91,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[92,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[93,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[94,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[95,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[96,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[97,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[98,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[99,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[100,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[101,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[102,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[103,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[104,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[105,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[106,{"$nulls":6},{"$f":"IF(F109=0,\"\",C109/D109/F109)","v":""},null,null,{"$f":"IF(H109=\"\",\"\",IF(I109=0,$C$2+H109,VLOOKUP(I109,JOB,12)+J109+1))","v":""},{"$f":"IF(H109=\"\",\"\",IF(I109=0,$C$2+H109,VLOOKUP(I109,JOB,12)+H109+J109+1))","v":""}]
[107,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[108,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[109,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[110,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[111,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[112,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[113,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[114,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[115,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[116,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]
[117,{"$nulls":6},"",null,null,"",""]

{"sheet":"協力廠商","index":1,"n_rows":11,"n_cols":2,"rows_kept":11,"merged":[[1,0,1,1]]}
[]
["協力廠商"]
[null,"廠商名稱"]
[1,"協合工程"]
[2,"寬贏實業社"]
[3,"歐得裝潢"]
[4,"上典工程"]
[5,"桶大玻璃"]
[6,"聯和鐵件"]
[7,"基證水電"]
[8]